## BASE DE DATOS 2020
DELEGACIÓN TLALPAN Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIDO 2019
No. CONSEC. | NÚMERO |  | AÑO | S (SECTOR) | SB (SUBSECTOR) | UR (UNIDAD RESPONSABLE) | FI (FINALIDAD) | F (FUNCION) | SF (SUBFUNCION) | AI (ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) | PP | FF (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | FG (FUENTE GENERICA) | FE (FUENTE ESPECIFICA) | AD | OR (ORIGEN DEL RECURSO) | PTDA | TG (TIPO DE GASTO) | DI (DIGITO INDICADOR) | DG (DESTINO DEL GASTO) | PY (PROYECTO) | N° DE SUFICIENCIA | EMPRESA | DESCRIPCION DEL CONTRATO | MONTO CONTRATADO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | CONVENIO(PERÍODO-MONTO) |  |  |  | ESTIMACIONES |  |  |  | AVANCE % |  | OBSERVACIONES
| CASO | CONTRATO |  |  |  |  | FI (FINALIDAD) | F (FUNCION) | SF (SUBFUNCION) | AI (ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) | PP | FF (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | FG (FUENTE GENERICA) | FE (FUENTE ESPECIFICA) | AD | OR (ORIGEN DEL RECURSO) | PTDA | TG (TIPO DE GASTO) | DI (DIGITO INDICADOR) | DG (DESTINO DEL GASTO) | PY (PROYECTO) |  |  |  |  | INICIO | TERMINO | INICIO | TERMINO | MONTO | TOTAL CONTRATADO CON CONVENIO | TOTAL ESTIMADO | POR ESTIMAR | PAGADA | POR PAGAR | FISÍCO | FINANCIERO
001 | ATL-024-2-001-20 | ATL-ADO-001-L-OB-001-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 2 | 1 | 024 | K015 | 25 | P | 1 | 0 | 0 | 6141 | 2 | 1 | 00 | 0215 | 5 | CONSTRUCTORA TÉLLEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | "CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN EN 1 MERCADO EN: 1.- MERCADO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ (MANI), UBICADO EN AV. MANI ENTRE DZEMUL Y TIXMEHUAC, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4TA. SECCIÓN. | 417695.04 | 04 DE AGOSTO DE 2020 | 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 417695.04 | 221890.03 | 195805.01 | 0 | 221890.03 | 53 | 53.1225 | 0
002 | ATL-024-2-002-20 | ATL-ADS-001-L-SOB-002-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 5 | 5 | 024 | K013 | 15 | O | 5 | 0 | 0 | 6121 | 2 | 1 | 00 | 0212 | 1 | JULIO CESAR HERNÁNDEZ GARCÍA | "SUPERVISIÓN PARA CONSTRUIR Y MEJORAR EN 3 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN: JARDINES DE NIÑOS: 9.- FELIPE SANTIAGO XICOTÉNCATL AV. PERGOLEROS No. 40, PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, ESCUELAS PRIMARIAS: 11.- ESTADO DE QUERÉTARO, AV. SANTA ÚRSULA No. 22, COL. SANTA ÚRSULA XITLA, 16.- HÉROES DE CHAPULTEPEC, OTOMIES Y TEPEHUANOS COL. TLALCOLIGIA". | 204740.94 | 07 DE AGOSTO DE 2020 | 29 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 204740.94 | 48800.02 | 155940.92 | 0 | 48800.02 | 24 | 23.835
003 | ATL-024-2-003-20 | ATL-ADS-002-L-SOB-003-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 5 | 5 | 024 | K013 | 15 | O | 5 | 0 | 0 | 6121 | 2 | 1 | 00 | 0212 | 1 | CO-ARCH CONSTRUYENDO CON ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | "SUPERVISIÓN PARA CONSTRUIR Y MEJORAR EN 4 PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN: JARDINES DE NIÑOS: 8.- XOCHIPILCO, PROL. 5 DE MAYO No. 172, COL. SAN PEDRO MÁRTIR, PRIMARIAS: 10.- EFRÉN NÚÑEZ MATA, QUERÉTARO No. 45, COL. MIGUEL HIDALGO 1a. SECCIÓN, 14.- ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SAN JUAN BOSCO, COL. SAN LORENZO HUIPULCO Y 20.- PROFESOR SÓSTENES CHAPA NIETO, CAMELIA, SAN JUAN TEPEXIMILPA". | 210916.59 | 07 DE AGOSTO DE 2020 | 29 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 210916.59 | 0 | 210916.59 | 0 | 0 | 40 | 0
004 | ATL-024-2-004-20 | ATL-ADS-003-L-SOB-004-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 5 | 5 | 024 | K013 | 15 | O | 5 | 0 | 0 | 6121 | 2 | 1 | 00 | 0212 | 1 | DOLORES SAGRERO MUNGUÍA | "SUPERVISIÓN PARA CONSTRUIR Y MEJORAR EN 5 PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN: C.A.M.:1.- No. 15 SAN BUENAVENTURA No. 86, COL. SECTOR XVI, PRIMARIAS: 13.- DE PARTICIPACIÓN SOCIAL No. 5, AV. SAN FERNANDO No. 12, COL. TLALPAN CENTRO, 15.- CUICUILCO, CALLEJÓN DEL ZAPOTE S/N, U.H. EL ZAPOTE, 22.- UCRANIA CALZ. TENORIOS 305 COL. U.H. NARCISO MENDOZA, 24.- RÍO PÁNUCO PUENTE DE PIEDRA No. 72, TORIELLO GUERRA". | 211920.01 | 07 DE AGOSTO DE 2020 | 29 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 211920.01 | 0 | 211920.01 | 0 | 0 | 0 | 0
005 | ATL-024-2-005-20 | ATL-ADS-004-L-SOB-005-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 5 | 5 | 024 | K013 | 15 | O | 5 | 0 | 0 | 6121 | 2 | 1 | 00 | 0212 | 1 | J + A ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | "SUPERVISIÓN PARA CONSTRUIR Y MEJORAR EN 5 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN, C.A.M.: 2.- No. 22, CATAZAGA S/N ESQ. DZIBALCHEN, 4.- No. 64, YOBAIN S/N, MZ. 26, COL. POPULAR SANTA TERESA, PRIMARIAS: 17.- LÁZARO PAVIA UBICADO EN AKIL No. 138, POPULAR SANTA TERESA, 18.- PEDRO LOREDO ORTEGA, SINANCHE No. 10 COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1a. SECCIÓN, 21.- PROVINCIA DE QUEBEC TEKIT ESQ HOMUN No. 342, COL. HÉROES DE PADIERNA". | 209596.89 | 08 DE AGOSTO DE 2020 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 209596.89 | 63126.39 | 146470.5 | 0 | 63126.39 | 39 | 30.118
006 | ATL-024-2-006-20 | ATL-ADS-005-L-SOB-006-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 5 | 5 | 024 | K013 | 15 | O | 5 | 0 | 0 | 6121 | 2 | 1 | 00 | 0212 | 1 | MORGEN, S.A. DE C.V. | "SUPERVISIÓN PARA CONSTRUIR Y MEJORAR EN 5 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN: C.A.M.: 3.- No. 40 MELCHOR OCAMPO No. 1, PUEBLO SANTO TOMÁS AJUSCO. JARDINES DE NIÑOS: 7.- TAVICHE, HIDALGO Y MARIANO ESCOBEDO, PUEBLO DE SAN MIGUEL AJUSCO, PRIMARIAS: 19.- MAURITANIA, SANTA CRUZ No. 6, PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO, 23.- SALVADOR TREJO, PLAZA JUÁREZ No. 28, PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO, SECUNDARIAS: 26.- No. 151, AV. MÉXICO". | 205118.61 | 08 DE AGOSTO DE 2020 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 205118.61 | 0 | 205118.61 | 0 | 0 | 0 | 0
007 | ATL-024-2-007-20 | ATL-ADS-006-L-SOB-007-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 5 | 5 | 024 | K013 | 15 | O | 5 | 0 | 0 | 6121 | 2 | 1 | 00 | 0212 | 1 | SUYCON SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | "SUPERVISIÓN PARA CONSTRUIR Y MEJORAR EN 4 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN: C.A.M.: 5.- No. 69, EMILIANO ZAPATA S/N, PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO, JARDINES DE NIÑOS: 6.- PARRES AV. JUÁREZ Y CARRETERA FEDERAL, PUEBLO PARRES, PRIMARIAS: 12.- FRANCISCO I. MADERO, DAMIÁN CARMONA No. 5, PUEBLO SANTO TOMÁS AJUSCO Y 25.- LEGIÓN AMERICANA AV. MÉXICO AJUSCO 25, PUEBLO MAGDALENA PETLACALCO". | 200763.53 | 08 DE AGOSTO DE 2020 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 200763.53 | 0 | 200763.53 | 0 | 0 | 0 | 0
008 | ATL-024-2-008-20 | ATL-LP-002-L-OB-008-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 5 | 5 | 024 | K013 | 15 | O | 5 | 0 | 0 | 6121 | 2 | 1 | 00 | 0212 | 2 | GARCI BIENES RAICES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | "CONSTRUIR Y MEJORAR EN 4 PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN JARDINES DE NIÑOS: 8.- XOCHIPILCO, PROL. 5 DE MAYO No. 172, COL. SAN PEDRO MÁRTIR, PRIMARIAS: 10.- EFRÉN NUÑEZ MATA, QUERÉTARO No. 45, COL. MIGUEL HIDALGO 1a. SECCIÓN, 14.- ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SAN JUAN BOSCO, COL. SAN LORENZO HUIPULCO Y 20.- PROFESOR SÓSTENES CHAPA NIETO, CAMELIA, SAN JUAN TEPEXIMILPA". | 4291208.45 | 12 DE AGOSTO DE 2020 | 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 4291208.45 | 903043.99 | 3388164.46 | 0 | 903043.99 | 22 | 21.044
009 | ATL-024-2-009-20 | ATL-LP-003-L-OB-009-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 5 | 5 | 024 | K013 | 15 | O | 5 | 0 | 0 | 6121 | 2 | 1 | 00 | 0212 | 2 | ANTARES, CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | "CONSTRUIR Y MEJORAR EN 5 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN: CAM: 1.- No. 15 SAN BUENAVENTURA No. 86, COL. SECTOR XVI, PRIMARIAS: 13.- DE PARTICIPACIÓN SOCIAL No. 5, AV. SAN FERNANDO No. 12, COL. TLALPAN CENTRO, 15.- CUICUILCO, CALLEJÓN DEL ZAPOTE S/N, U.H. EL ZAPOTE, 22.- UCRANIA CALZ. TENORIOS 305 COL. U.H. NARCISO MENDOZA, 24.- RÍO PÁNUCO PUENTE DE PIEDRA No. 72, TORIELLO GUERRA". | 4379675.7 | 12 DE AGOSTO DE 2020 | 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 4379675.7 | 1617371.98 | 2762303.72 | 0 | 1617371.98 | 37 | 36.929
010 | ATL-024-2-010-20 | ATL-LP-004-L-OB-010-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 5 | 5 | 024 | K013 | 15 | O | 5 | 0 | 0 | 6121 | 2 | 1 | 00 | 0212 | 2 | JYRASA ASESORÍA E INGENIERÍA EN MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | "CONSTRUIR Y MEJORAR EN 5 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN, C.A.M.: 2.- No. 22, CATAZAGA S/N ESQ. DZIBALCHEN, 4.- No. 64, YOBAIN S/N, MZ. 26, COL. POPULAR SANTA TERESA, PRIMARIAS: 17.- LÁZARO PAVIA UBICADO EN AKIL No. 138, POPULAR SANTA TERESA, 18.- PEDRO LOREDO ORTEGA, SINANCHE No. 10 COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1a. SECCIÓN, 21.- PROVINCIA DE QUÉBEC TEKIT ESQ. HOMUN No. 342, COL. HÉROES DE PADIERNA". | 4098057.62 | 13 DE AGOSTO DE 2020 | 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 4098057.62 | 142223.52 | 3955834.1 | 0 | 142223.52 | 18 | 3.4705
011 | ATL-024-2-011-20 | ATL-LP-005-L-OB-011-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 5 | 5 | 024 | K013 | 15 | O | 5 | 0 | 0 | 6121 | 2 | 1 | 00 | 0212 | 2 | INGENIERÍA, ASESORÍA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | "CONSTRUIR Y MEJORAR EN 5 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN: C.A.M: 3.- No. 40 MELCHOR OCAMPO No. 1, PUEBLO SANTO TOMÁS AJUSCO, JARDINES DE NIÑOS: 7.- TAVICHE, HIDALGO Y MARIANO ESCOBEDO, PUEBLO DE SAN MIGUEL AJUSCO, PRIMARIAS: 19.- MAURITANIA, SANTA CRUZ No. 6, PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO, 23.- SALVADOR TREJO, PLAZA JUÁREZ No. 28, PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO, SECUNDARIAS: 26.- No. 151, AV. MÉXICO". | 4187774.06 | 13 DE AGOSTO DE 2020 | 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 4187774.06 | 1036082.51 | 3151691.55 | 0 | 1036082.51 | 20 | 24.7406
012 | ATL-024-2-012-20 | ATL-LP-006-L-OB-012-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 5 | 5 | 024 | K013 | 15 | O | 5 | 0 | 0 | 6121 | 2 | 1 | 00 | 0212 | 2 | CONSTRUCTORA TREDOM, S.A. DE C.V. | "CONSTRUIR Y MEJORAR EN 4 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN: C.A.M: 5.- No. 69, EMILIANO ZAPATA S/N, PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO, JARDINES DE NIÑOS: 6.- PARRES AV. JUÁREZ Y CARRETERA FEDERAL, PUEBLO PARRES, PRIMARIAS: 12.- FRANCISCO I. MADERO, DAMIÁN CARMONA No. 5, PUEBLO SANTO TOMÁS AJUSCO Y 25.- LEGIÓN AMERICANA AV. MÉXICO AJUSCO 25, PUEBLO MAGDALENA PETLACALCO". | 3943559.1 | 13 DE AGOSTO DE 2020 | 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 3943559.1 | 0 | 3943559.1 | 0 | 0 | 20 | 0
013 | ATL-024-2-013-20 | ATL-LP-001-L-OB-013-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 5 | 5 | 024 | K013 | 15 | O | 5 | 0 | 0 | 6121 | 2 | 1 | 00 | 0212 | 2 | VALERIT, ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | "CONSTRUIR Y MEJORAR EN 3 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN: JARDINES DE NIÑOS: 9.- FELIPE SANTIAGO XICOTENCATL AV. PERGOLEROS No. 40, PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, ESCUELAS PRIMARIAS: 11.- ESTADO DE QUERÉTARO, AV. SANTA ÚRSULA No. 22, COL. SANTA ÚRSULA XITLA, 16.- HÉROES DE CHAPULTEPEC, OTOMIES Y TEPEHUANOS COL. TLALCOLIGIA". | 3610116.56 | 12 DE AGOSTO DE 2020 | 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 3610116.56 | 0 | 3610116.56 | 0 | 0 | 34 | 0
014 | ATL-ADS-007-L-SOH-014-20 | ATL-ADS-007-L-SOH-014-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 2 | 3 | 202 | K014 | 25 | P | 1 | 0 | 0 | 6141 | 2 | 1 | 00 | 0224 | 16 | PECMAY INGENIERIA, S.A. DE C.V. | "SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 6.- TORRES DE PADIERNA, 7.- HÉROES DE PADIERNA, 8.- PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, 9.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 2a SECCIÓN". | 270518.26 | 19 DE AGOSTO DE 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 270518.26 | 0 | 270518.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
015 |  | ATL-ADS-008-L-SOH-015-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 2 | 3 | 202 | K014 | 25 | P | 1 | 0 | 0 | 6141 | 2 | 1 | 00 | 0224 | 16 | V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | "SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RESUMIDEROS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- MIGUEL HIDALGO 2a. SECCIÓN, 2.- MIGUEL HIDALGO 1a. SECCIÓN, 3.- SANTO TOMÁS AJUSCO, 4.- FUENTES DE TEPEPAN, 5.- SAN MIGUEL TOPILEJO". | 338147.85 | 19 DE AGOSTO DE 2020 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 338147.85 | 0 | 338147.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
016 |  | ATL-ADS-010-L-SOB-016-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 2 | 3 | 202 | K014 | 25 | P | 1 | 0 | 0 | 6141 | 2 | 1 | 00 | 0222 | 19 | DOLORES SAGRERO MUNGUÍA | "SUPERVISIÓN PARA EL DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, 2.- SANTA ÚRSULA XITLA, 3.- CANTERA PUENTE DE PIEDRA, 4.- LA JOYA, 5.- TLALPAN CENTRO, 6.- TORIELLO GUERRA, 7.- ISIDRO FABELA, 8.- PUEBLO QUIETO". | 92593.95 | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 92593.95 | 0 | 92593.95 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
017 |  | ATL-ADS-012-L-SOH-017-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 2 | 3 | 202 | K016 | 15 | O | 3 | 0 | 0 | 6141 | 2 | 1 | 00 | 0220 | 6 | PECMAY INGENIERIA, S.A. DE C.V. | "SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 5.- PRIMAVERA, 6.- LOMAS DE PADIERNA, 7.- CULTURA MAYA". | 109223.47 | 28 DE AGOSTO DE 2020 | 10 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 109223.47 | 0 | 109223.47 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
018 |  | ATL-ADS-009-L-SOB-018-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 2 | 1 | 024 | K015 | 15 | O | 5 | 0 | 0 | 6121 | 2 | 1 | 00 | 0213 | 4 | F & P ADMINISTRACIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 2 INMUEBLES: 1.- CENTRO DE PREVENSIÓN Y PRIMERA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, UBICADO EN CALLE MONEDA S/N, COLONIA TLALPAN CENTRO, FRENTE AL PARQUE JUANA DE ASBAJE, 4.- EX CYBER DENTRO DEL DEPORTIVO MORELOS UBICADO CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS 93, COLONIA NIÑO JESÚS" | 5394645.77 | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 21 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 5394645.77 | 0 | 5394645.77 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
019 |  | ATL-ADS-011-L-SOB-019-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 2 | 1 | 049 | E124 | 25 | P | 1 | 0 | 0 | 6141 | 2 | 1 | 00 | 0209 | 23 | LTS ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | "SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS EN LA COL.: 1.- BOSQUES DEL PEDREGAL". | 68702 | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 10 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 68702 | 0 | 68702 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
020 |  | ATL-LP-011-L-OB-020-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 2 | 3 | 202 | K014 | 15 | O | C | 0 | 0 | 6141 | 2 | 1 | 00 | 0221 | 28 | TEYNA INGENIERÍA Y RESTAURACIÓN, S.A. DE C.V. | "OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS EN LA COL. : 1.- BOSQUES DEL PEDREGAL" | 1359091.61 | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 1359091.61 | 0 | 1359091.61 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
021 |  | ATL-LP-013-L-OH-021-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 2 | 3 | 202 | K014 | 25 | P | 1 | 0 | 0 | 6141 | 2 | 1 | 00 | 0222 | 20 | OMIVAL, S.A. DE C.V. | "OBRA DE DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, 2.- SANTA ÚRSULA XITLA, 3.- CANTERA PUENTE DE PIEDRA, 4.- LA JOYA, 5.- TLALPAN CENTRO, 6.- TORIELLO GUERRA, 7.- ISIDRO FABELA, 8.- PUEBLO QUIETO". | 1886588.74 | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 1886588.74 | 0 | 1886588.74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
022 |  | ATL-LP-012-L-OH-022-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 2 | 3 | 202 | K016 | 15 | O | 3 | 0 | 0 | 6141 | 2 | 1 | 00 | 0220 | 7 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES R-B-V, S.A. DE C.V. | "REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 5.- PRIMAVERA, 6.- LOMAS DE PADIERNA, 7.- CULTURA MAYA". | 2173458.73 | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 2173458.73 | 0 | 2173458.73 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
023 |  | ATL-ADS-020-L-SOB-023-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 2 | 1 | 024 | K015 | 15 | O | 5 | 0 | 0 | 6121 | 2 | 1 | 00 | 0213 | 3 | VARELA Y ARQUITECTOS-HIGH-TECH, S.A. DE C.V. | "SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN 2 INMUEBLES: 1.- CENTRO DE PREVENCIÓNY PRIMERA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, UBICADO EN CALLE MONEDA S/N, COLONIA TLALPAN CENTRO, FRENTE AL PARQUE JUANA DE ASBAJE, 4.- EX CYBER DENTRO DEL DEPORTIVO MORELOS UBICADO CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS 93, COLONIA NIÑO JESÚS". | 259694.74 | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 21 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 259694.74 | 0 | 259694.74 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
024 |  | ATL-ADS-014-L-SOH-024-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 2 | 3 | 202 | K016 | 15 | O | 3 | 0 | 0 | 6141 | 2 | 1 | 00 | 0220 | 6 | SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA HOSO, S.A. DE C.V. | "SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 3.- PUEBLO SANTA ÚRSULA XITLA". | 242437.99 | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 23 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 242437.99 | 0 | 242437.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
025 |  | ATL-ADS-015-L-SOH-025-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 2 | 3 | 202 | K016 | 15 | O | 3 | 0 | 0 | 6141 | 2 | 1 | 00 | 0220 | 6 | ENKI MX ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | "SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 9.- SAN BARTOLO EL CHICO". | 284717.68 | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 23 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 284717.68 | 0 | 284717.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026 |  | ATL-ADS-016-L-SOH-026-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 2 | 3 | 202 | K016 | 15 | O | 3 | 0 | 0 | 6141 | 2 | 1 | 00 | 0220 | 6 | PECMAY INGENIERIA, S.A. DE C.V. | "SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN; 8.- PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, 10.- EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR". | 235696.08 | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 23 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 235696.08 | 0 | 235696.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
027 |  | ATL-LP-014-L-OH-027-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 2 | 3 | 202 | K016 | 15 | O | 3 | 0 | 0 | 6141 | 2 | 1 | 00 | 0220 | 7 | PÉREZ Y RAMÍREZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | "REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 3.- PUEBLO SANTA ÚRSULA XITLA". | 4558302.46 | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 13 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 4558302.46 | 0 | 4558302.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028 |  | ATL-LP-015-L-OH-028-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 2 | 3 | 202 | K016 | 15 | O | 3 | 0 | 0 | 6141 | 2 | 1 | 00 | 0220 | 7 | PROPULSORA ARCOL, S.A. DE C.V. | "REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 9.- SAN BARTOLO EL CHICO". | 5862928.18 | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 13 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 5862928.18 | 0 | 5862928.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
029 |  | ATL-LP-016-L-OH-029-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 2 | 3 | 202 | K016 | 15 | O | 3 | 0 | 0 | 6141 | 2 | 1 | 00 | 0220 | 7 | VAGACOR CONSULTORES, S.A. DE C.V. | "REHABILITACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN: 8.- PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, 10.- EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR". | 4834590.65 | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 13 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 4834590.65 | 0 | 4834590.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
030 |  | ATL-ADS-017-L-SOH-030-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 2 | 3 | 202 | K014 | 25 | P | 1 | 0 | 0 | 6141 | 2 | 1 | 00 | 0223 | 14 | URBANIZACIONES E INGENIERÍA EPSYLON, S.A. DE C.V. | "SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 3.- MIGUEL HIDALGO 4a. SECCIÓN, 4.- MIGUEL HIDALGO 3a. SECCIÓN". | 226425.3 | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 25 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 226425.3 | 0 | 226425.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
031 |  | ATL-LP-017-L-OH-031-20 | 20 | 02 | CD | 14 | 2 | 2 | 3 | 202 | K014 | 25 | P | 1 | 0 | 0 | 6141 | 2 | 1 | 00 | 0223 | 15 | ARCH EFFECT, S.A. DE C.V. | "REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DRENAJE, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 3.- MIGUEL HIDALGO 4a. SECCIÓN, 4.- MIGUEL HIDALGO 3a. SECCIÓN". | 4461193.15 | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  |  | 4461193.15 | 0 | 4461193.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0