## Avance Financiero
ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2022
CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2022
| NUMERO |  | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN |  | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS |  | CONVENIO (PÉRÍODO - MONTO) |  |  | ESTIMACIÓN |  | AVANCE % |  | OBSERVACIONES | POR ESTIMAR | SALDO A CANCELAR | ÁREA RESPONSABLE
| CASO | CONTRATO |  |  |  |  | INICIO | TÉRMINO | [5 empty] | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | MONTOS CANCELADOS | FÍSICO | FINANCIERO
1 | 0 | 02 CD 14 3O M.E.P. 0001 1 22 | 15 | AD-001 | IMPULSARQ, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO SAN NICOLÁS TOTOLAPAN, UBICADO EN KANTUNIL S/N ENTRE SINANCHÉ Y CHEMAX, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS, DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 25 DE JULIO DE 2022 | 27 DE OCTUBRE DE 2022 | 420000 | 420000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 420000 | 0 | Mantto. Edificios
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
2 | 0 | 02 CD 14 3O C.E.P. 0002 1 22 | 15 | AD-002 | PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN HGM, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL MERCADO PÚBLICO ISIDRO FABELA, UBICADO EN PONIENTE 4 Y NORTE 1, COLONIA ISIDRO FABELA, DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 25 DE JULIO DE 2022 | 27 DE OCTUBRE DE 2022 | 590400 | 590399.99 | 0.01 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 590399.99 | 0 | Construcción de Edificios Públicos
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
3 | 0 | 02 CD 14 3O P.E. 0003 1 22 | 15 | AD-003 | CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA BORÉ, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE UN INMUEBLE EDUCATIVO UBICADO EN EL PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 25 DE JULIO DE 2022 | 07 DE OCTUBRE DE 2022 | 318000 | 318000 |  | ANTICIPO | 0 | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REINICIO DE LOS SERVICIOS EL 29 AGOSTO DE 2022 | 318000 | 0 | Plantele Educativos
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
4 | 0 | 02 CD 14 3O P.E. 0004 1 22 | 15 | AD-004 | GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VARIOS INMUEBLES EDUCATIVOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 25 DE JULIO DE 2022 | 03 DE OCTUBRE DE 2022 | 306000 | 306000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306000 | 0 | Plantele Educativos
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
5 | 0 | 02 CD 14 3O C.E.P. 0005 1 22 | 15 | AD-005 | GRUPO ARENO 10, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN VARIOS EDIFICOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 25 DE JULIO DE 2022 | 03 DE OCTUBRE DE 2022 | 216000 | 216000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 216000 | 0 | Construcción de Edificios Públicos
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
6 | 0 | 02 CD 14 2O M.E.P. 0006 1 22 | 15 11 | LPN-001 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIÁN, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO SAN NICOLÁS TOTOLAPAN, UBICADO EN KANTUNIL S/N ENTRE SINANCHÉ Y CHEMAX, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS, DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 27 DE JULIO DE 2022 | 24 DE OCTUBRE DE 2022 | 7000000 | 6999130.98 | 869.02 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2799652.39 | 0 | Mantto. Edificios
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
7 | ='Base de datos 2022'!B16 | 02 CD 14 2O C.E.P. 0007 1 22 | 15 11 | LPN-002 | SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO ISIDRO FABELA, UBICADO EN PONIENTE 4 Y NORTE 1, COLONIA ISIDRO FABELA, DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 27 DE JULIO DE 2022 | 24 DE OCTUBRE DE 2022 | 9840000 | 9836830.22 | 3169.78 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 3934732.09 | 0 | Construcción de Edificios Públicos
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
8 | ='Base de datos 2022'!B18 | 02 CD 14 2O P.E. 0008 1 22 | 15 | LPN-005 | SIGLO XXI CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VARIOS INMUEBLES EDUCATIVOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 27 DE JULIO DE 2022 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 5100000 | 4999598.83 | 100401.17 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695313.33 | 0 | 34 | 33.909 | EN PROCESO | 3304285.5 | 0 | Plantele Educativos
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
9 | ='Base de datos 2022'!B19 | 02 CD 14 2O C.E.P. 0009 1 22 | 15 | LPN-006 | FOEBE, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN VARIOS EDIFICOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 27 DE JULIO DE 2022 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 3600000 | 3573522.29 | 26477.71 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3573522.29 | 0 | Construcción de Edificios Públicos
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
10 | #REF! | 02 CD 14 3O O.V. 0010 1 22 | 15 | IR-SERV-001 | OSCAR PEDRAZA MARTÍNEZ (P.F.C.A.E.) | SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO) EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. CUADRANTE A | 11 DE AGOSTO DE 2022 | 19 DE DICIEMBRE DE 2022 | 1580039.25 | 1580039.25 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1580039.25 | 0 | Obras Viales
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
11 | ='Base de datos 2022'!B21 | 02 CD 14 3O O.V. 0011 1 22 | 15 | IR-SERV-002 | GRUPO CONSTRUCTOR REAMLI, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO) EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. CUADRANTE B | 11 DE AGOSTO DE 2022 | 19 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2666408.53 | 2666408.53 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2666408.53 | 0 | Obras Viales
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
12 | ='Base de datos 2022'!B22 | 02 CD 14 3O O.V. 0012 1 22 | 15 | AD-006 | OVIDIO VLADIMIR SÁNCHEZ VILLAMAR | SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. CUADRANTE A | 12 DE AGOSTO DE 2022 | 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 966998.17 | 824760 | 142238.17 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 329598.85 | 0 | 42 | 39.963 | 0 | 495161.15 | 0 | Obras Viales
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
13 | ='Base de datos 2022'!B23 | 02 CD 14 3O C.O.S.D. 0013 1 22 | 15 | AD-007 | FRRANDIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. ACCIÓN A | 12 DE AGOSTO DE 2022 | 19 DE DICIEMBRE DE 2022 | 287000 | 287000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 287000 | 0 | Drenaje
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
14 | ='Base de datos 2022'!B24 | 02 CD 14 3O C.O.S.D. 0014 1 22 | 15 | AD-008 | GRUPO CONSTRUCTOR COSMOS S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. ACCIÓN B | 12 DE AGOSTO DE 2022 | 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 462000 | 462000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drenaje
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
15 | ='Base de datos 2022'!B25 | 02 CD 14 3O C.E.P. 0015 1 22 | 15 | AD-009 | MORGEN S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO SANCHEZ TABOADA, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL | 12 DE AGOSTO DE 2022 | 09 DE DICIEMBRE DE 2022 | 822231.6 | 822231.6 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Construcción de Edificios Públicos
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
16 | 0 | 02 CD 14 2O O.V. 0016 1 22 | 25 | LPN-007 | CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO) EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. CUADRANTE A | 15 DE AGOSTO DE 2022 | 12 DE DICIEMBRE DE 2022 | 22571989.24 | 22549963.03 | 22026.21 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22549963.03 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
17 | ='Base de datos 2022'!B27 | 02 CD 14 2O O.V. 0017 1 22 | 25 | LPN-008 | PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO) EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. CUADRANTE B | 15 DE AGOSTO DE 2022 | 15 DE DICIEMBRE DE 2022 | 38091550.49 | 38025799.4 | 65751.09 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 28375965.89 | 0 | Obras Viales
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
18 | ='Base de datos 2022'!B29 | 02 CD 14 2O C.O.S.D. 0018 1 22 | 25 | LPN-010 | EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. ACCIÓN A | 15 DE AGOSTO DE 2022 | 12 DE DICIEMBRE DE 2022 | 4100000 | 3707684.89 | 392315.11 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3707684.89 | 0 | Drenaje
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
19 | ='Base de datos 2022'!B30 | 02 CD 14 2O C.O.S.D. 0019 1 22 | 25 | LPN-011 | EMICA SYSTEMS, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. ACCIÓN B | 15 DE AGOSTO DE 2022 | 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 6600000 | 6461210.6 | 138789.4 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6461210.6 | 0 | Drenaje
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
20 | ='Base de datos 2022'!B31 | 02 CD 14 2O C.E.P. 0020 1 22 | 25 | LPN-012 | ABC ESTUDIO, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO SÁNCHEZ TABOADA, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL | 15 DE AGOSTO DE 2022 | 02 DE DICIEMBRE DE 2022 | 11746165.65 | 11677260.42 | 68905.23 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11677260.42 | 0 | Construcción de Edificios Públicos
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
21 | ='Base de datos 2022'!B32 | 02 CD 14 2O O.V. 0021 1 22 | 25 | LPN-009 | TERRENOS ESTRATÉGICOS, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. CUADRANTE A | 17 DE AGOSTO DE 2022 | 30 DE OCTUBRE DE 2022 | 16116636.23 | 16108993.93 | 7642.3 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16108993.93 | 0 | Obras Viales
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
22 | ='Base de datos 2022'!B33 | 02 CD 14 3O O.V. 0022 1 22 | 15 | AD-010 | 0 | Supervisión de la rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial. Cuadrante B. | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01 DE DICIEMBRE DE 2022 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Obras Viales
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
23 | ='Base de datos 2022'!B34 | 02 CD 14 2O O.V. 0023 1 22 | 15 | AD-011 | 0 | Supervisión de la rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial. Cuadrante B. | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01 DE DICIEMBRE DE 2022 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Obras Viales
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
24 | ='Base de datos 2022'!B35 | 02 CD 14 3O C.O.S.D. 0024 1 22 | 15 | ADS-012 | GRUPO RAQSOON VERHEM DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LAREHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. ACCIÓN C | 26 DE AGOSTO DE 2022 | 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 166443.25 | 166443.25 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 166443.25 | 0 | Drenaje
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
25 |  | 02 CD 14 3O O.H. 0025 122 | 15 | ADS-013 | MRL CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE, POLÍGONO 1, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 26 DE AGOSTO DE 2022 | 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 252000 | 252000 | 0 | ANTICIPO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación Hidráulica
AMORTIZADO
POR AMORTIZAR
26 | 0 | 02 CD 14 2O C.O.S.D. 0026 1 22 | 25 | LPN-015 | INDAR AMÉRICA, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, ACCIÓN C. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 2377760.69 | 2325448.75 | 52311.94 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2325448.75 | 0 | Drenaje
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
27 | 0 | 02 CD 14 2O P.E. 0027 1 22 | 15 | LPN-016 | IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE UN INMUEBLE EDUCATIVO UBICADO EN EL PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 5300000 | 5259769.88 | 40230.12 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5259769.88 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
28 | 0 | 02 CD 14 2O O.H. 0028 1 22 | 15 | LPN-017 | INDAR AMÉRICA, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE, POLÍGONO 1, EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 4200000 | 4075067.65 | 124932.35 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN PROCESO | 4075067.65 | 0 | Operación Hidráulica
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
29 | 0 | 02 CD 14 2O C.E.P. 0029 1 22 | 15 | ADEX-001-22 | CONSTRUCTORA TREDOM, S.A. DE C.V. | Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el inmueble denominado "Centro de Desarrollo Comunitario Integral Mesa Los Hornos", ubicado en Chantepec esq. Andador 9, Col. Mesa Los Hornos, de la Alcaldía Tlalpan | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 23 DE OCTUBRE DE 2022 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Construcción de Edificios Públicos
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
30 | 0 | 02 CD 14 2O O.V. 0030 1 22 | 25 | ADEX-001-22 | TERRENOS ESTRATÉGICOS, S.A DE C.V. | Rehabilitación al sistema de alumbrado público en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial. Cuadrante B. | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Obras Viales
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
31 | ='Base de datos 2022'!B42 | 02 CD 14 3O C.O.S.D. 0031 1 22 | 15 | AD-014 | SANDALU S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 324000 | 324000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
32 | 0 | 02 CD 14 2O C.O.S.D. 0032 1 22 | 15 | IR-002 | GECYD, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE DESAZOLVE EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Drenaje
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
[10 empty] | 144835563.49 | [11 empty] | 121199009.48 | 0
[10 empty] | TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |  |  |  | TOTAL DE ESTIMACIONES |  | AVANCE GENERAL AL PERÍODO
[16 empty] | PAGADAS | MONTOS CANCELADOS | FÍSICO | FINANCIERO |  |  | 1903580.52 | 4331119.6472
[10 empty] | 144835563.49 | 1186059.61 | ANTICIPO | 0 |  |  | 0 | 2024912.18 | 17% | 0%
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0 | [8 empty] | 119295428.96 | -4331119.6472
|  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO | [5 empty] | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO |  |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO
|  |  | ARQ. BRUNO BARRERALÓPEZ | [5 empty] | ING. JORGE LUIS CASAS HERNÁNDEZ |  |  | FERNANDO SILIS FLORES |  |  |  |  | ARQ. SELENE EUGENIA ORDAZ MURGUIA
|  |  | SUBDIRECTOR DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA | [5 empty] | SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA |  |  | DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS |  |  |  |  | SUBDIRECTORA DE ADIMINISTRACIÓN DE OBRAS
| RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO |  |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO
| M. EN INGENIERÍA YOLANDA HERNÁNDEZ GARCÍA |  |  |  |  | ING. JULIO CESAR MARTÍNEZ MARTÍNEZ |  | ARQ. ISAAC VEGA BALDERAS |  |  |  | MAGALLI DE LA ROSA LOYO |  |  |  |  | C. JOSÉ LUIS MANRIQUE HERNANDEZ
| J.U.D. DE OBRAS OBRAS VIALES |  |  |  |  | J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS |  | J.U.D. DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS |  |  |  | J.U.D DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS |  |  |  |  | J.U.D. DE CONTRATOS DE OBRAS
| RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO
| ING. ANDRES NOÉ MARTINEZ MARTÍNEZ |  |  |  |  | ING. JOEL GÓMEZ GARCÍA |  | ING. ELIZABETH MÉNDEZ HERNÁNDEZ
| J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES EDUCATIVOS |  |  |  |  | J.U.D. DE OBRAS HIDRÁULICA |  | J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE
0
0
0
[9 empty] | 146021623.1 | 144835563.49 | 1186059.61 |  |  |  |  | 0 | 2024912.18 | 0
[9 empty] | 146021623.1 | 144835563.49 | 1186059.61 |  |  |  |  | 0 | 2024912.18 | 141274419.71
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -141274419.71
332678262.83
[12 empty] | 144835563.49 | [5 empty] | 514
[12 empty] | -144835563.49 | [5 empty] | 4.112
[9 empty] | 98530912.27 | [7 empty] | 6234700.17
[9 empty] | 244552535.37 | [7 empty] | 4209787.99