## Avance Financiero
ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2022
CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
| NUMERO |  | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN |  | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS |  | CONVENIO (PÉRÍODO - MONTO) |  |  | ESTIMACIÓN |  | AVANCE % |  | OBSERVACIONES
| CASO | CONTRATO |  |  |  |  | INICIO | TÉRMINO | [5 empty] | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | MONTOS CANCELADOS | FÍSICO | FINANCIERO
1 | #REF! | 02 CD 14 3O M.E.P. 0001 1 22 | 15 | AD-001 | IMPULSARQ, S.A DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO SAN NICOLÁS TOTOLAPAN, UBICADO EN KANTUNIL S/N ENTRE SINANCHÉ Y CHEMAX, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS, DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 25 DE JULIO DE 2022 | 27 DE OCTUBRE DE 2022 | 420000 | 420000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 28 DE OCTUBRE DE 2022 | 23 DE DICIEMBRE DE 2022 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
2 | 0 | 02 CD 14 3O C.E.P. 0002 1 22 | 15 | AD-002 | PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN HGM, S.A DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL MERCADO PÚBLICO ISIDRO FABELA, UBICADO EN PONIENTE 4 Y NORTE 1, COLONIA ISIDRO FABELA, DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 25 DE JULIO DE 2022 | 27 DE OCTUBRE DE 2022 | 590400 | 590400 | 0 | ANTICIPO | 0 | 28 DE OCTUBRE DE 2022 | 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 0 | 0 | 0 | 100 | 67.98 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
3 | 0 | 02 CD 14 3O P.E. 0003 1 22 | 15 | AD-003 | CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA BORÉ, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE UN INMUEBLE EDUCATIVO UBICADO EN EL PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 25 DE JULIO DE 2022 | 07 DE OCTUBRE DE 2022 | 318000 | 318000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 12 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 23 DE DICIEMBRE DE 2022 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
4 | 0 | 02 CD 14 3O P.E. 0004 1 22 | 15 | AD-004 | GRUPO PLAMJE, S.A DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VARIOS INMUEBLES EDUCATIVOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 25 DE JULIO DE 2022 | 03 DE OCTUBRE DE 2022 | 306000 | 306000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 04 DE OCTUBRE DE 2022 | 20 DE OCTUBRE DE 2022 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
5 | 0 | 02 CD 14 3O C.E.P. 0005 1 22 | 15 | AD-005 | GRUPO ARENO 10, S.A DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN VARIOS EDIFICOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 25 DE JULIO DE 2022 | 03 DE OCTUBRE DE 2022 | 216000 | 216000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 04 DE OCTUBRE DE 2022 | 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
6 | 0 | 02 CD 14 2O M.E.P. 0006 1 22 | 15 11 | LP-001 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO SAN NICOLÁS TOTOLAPAN, UBICADO EN KANTUNIL S/N ENTRE SINANCHÉ Y CHEMAX, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS, DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 27 DE JULIO DE 2022 | 24 DE OCTUBRE DE 2022 | 6999130.98 | 6999130.98 | 0 | ANTICIPO | 0 | 25 DE OCTUBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE 2022 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
7 | ='Base de datos 2022'!B16 | 02 CD 14 2O C.E.P. 0007 1 22 | 15 11 | LP-002 | SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL MEDIO RURAL, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL MERCADO PÚBLICO DENOMINADO ISIDRO FABELA, UBICADO EN PONIENTE 4 Y NORTE 1, COLONIA ISIDRO FABELA, DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 27 DE JULIO DE 2022 | 24 DE OCTUBRE DE 2022 | 9836830.22 | 9836830.22 | 0 | ANTICIPO | 0 | 25 DE OCTUBRE DE 2022 | 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 0 | 2818923.52 | 0 | 100 | 54.4709 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
8 | ='Base de datos 2022'!B18 | 02 CD 14 2O P.E. 0008 1 22 | 15 | LP-005 | SIGLO XXI CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VARIOS INMUEBLES EDUCATIVOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 27 DE JULIO DE 2022 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 5100000 | 5100000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 15 DE OCTUBRE DE 2022 | 100401.17 | 3496116.44 | 0 | 100 | 70 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
9 | ='Base de datos 2022'!B19 | 02 CD 14 2O C.E.P. 0009 1 22 | 15 | LP-006 | FOEBE, S.A DE C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN VARIOS EDIFICOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 27 DE JULIO DE 2022 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 3573522.29 | 3573522.29 | 0 | ANTICIPO | 0 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 0 | 558349.03 | 0 | 100 | 49.5302 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
10 | #REF! | 02 CD 14 3O O.V. 0010 1 22 | 15 | IR-SERV-001 | OSCAR PEDRAZA MARTÍNEZ (P.F.C.A.E.) | SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO) EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. CUADRANTE A | 11 DE AGOSTO DE 2022 | 19 DE DICIEMBRE DE 2022 | 1580039.2517 | 1580039.25 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 45.4 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
11 | ='Base de datos 2022'!B21 | 02 CD 14 3O O.V. 0011 1 22 | 15 | IR-SERV-002 | GRUPO CONSTRUCTOR REAMLI, S.A DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO) EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. CUADRANTE B | 11 DE AGOSTO DE 2022 | 19 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2666408.5331 | 2666408.53 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 741794.86 | 0 | 88 | 27.82 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
12 | ='Base de datos 2022'!B22 | 02 CD 14 3O O.V. 0012 1 22 | 15 | AD-006 | OVIDIO VLADIMIR SÁNCHEZ VILLAMAR (P.F.C.A.E.) | SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. CUADRANTE A | 12 DE AGOSTO DE 2022 | 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 921059.71 | 921059.71 | 0 | ANTICIPO | 0 | 05 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 96299.71 | 553686.14 | 0 | 100 | 67 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
13 | ='Base de datos 2022'!B23 | 02 CD 14 3O C.O.S.D. 0013 1 22 | 15 | AD-007 | FRRANDIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. ACCIÓN A | 12 DE AGOSTO DE 2022 | 19 DE DICIEMBRE DE 2022 | 287000 | 287000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 10.33 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
14 | ='Base de datos 2022'!B24 | 02 CD 14 3O C.O.S.D. 0014 1 22 | 15 | AD-008 | GRUPO CONSTRUCTOR COSMOS, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. ACCIÓN B | 12 DE AGOSTO DE 2022 | 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 462000 | 462000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 0 | 0 | 0 | 62 | 26.171 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
15 | ='Base de datos 2022'!B25 | 02 CD 14 3O C.E.P. 0015 1 22 | 15 | AD-009 | MORGEN, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO SANCHEZ TABOADA, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL | 12 DE AGOSTO DE 2022 | 09 DE DICIEMBRE DE 2022 | 822231.6 | 822231.6 | 0 | ANTICIPO | 0 | 10 DE DICIEMBRE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 0 | 289836.62 | 0 | 77 | 35.25 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
16 | 0 | 02 CD 14 2O O.V. 0016 1 22 | 25 | LP-007 | CONSTRUCTORA LMI, S.A DE C.V. | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO) EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. CUADRANTE A | 15 DE AGOSTO DE 2022 | 12 DE DICIEMBRE DE 2022 | 22549963.03 | 22549963.03 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9238164.2 | 0 | 95 | 88.2927 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
17 | ='Base de datos 2022'!B27 | 02 CD 14 2O O.V. 0017 1 22 | 25 | LP-008 | PIEL DE CONCRETO, S.A DE C.V. | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO) EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. CUADRANTE B | 15 DE AGOSTO DE 2022 | 15 DE DICIEMBRE DE 2022 | 39522034.79 | 39522034.79 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7023646.26 | 0 | 85 | 29.9952 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
18 | ='Base de datos 2022'!B29 | 02 CD 14 2O C.O.S.D. 0018 1 22 | 25 | LP-010 | EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. ACCIÓN A | 15 DE AGOSTO DE 2022 | 12 DE DICIEMBRE DE 2022 | 4291101.34 | 4291101.34 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 583416.45 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
19 | ='Base de datos 2022'!B30 | 02 CD 14 2O C.O.S.D. 0019 1 22 | 25 | LP-011 | EMICA SISTEMS, S.A DE C.V. | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. ACCIÓN B | 15 DE AGOSTO DE 2022 | 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 6461210.6 | 6461210.6 | 0 | ANTICIPO | 0 | 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 0 | 271098.14 | 0 | 52 | 21.1657 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
20 | ='Base de datos 2022'!B31 | 02 CD 14 2O C.E.P. 0020 1 22 | 25 | LP-012 | ABC ESTUDIO, S.A DE C.V. | REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO SÁNCHEZ TABOADA, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL | 15 DE AGOSTO DE 2022 | 02 DE DICIEMBRE DE 2022 | 12271233.99 | 12271233.99 | 0 | ANTICIPO | 0 | 03 DE DICIEMBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 593973.57 | 207354.5 | 0 | 70.68 | 51 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
21 | ='Base de datos 2022'!B32 | 02 CD 14 2O O.V. 0021 1 22 | 25 | LP-009 | TERRENOS ESTRATÉGICOS, S.A DE C.V. | REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. CUADRANTE A | 17 DE AGOSTO DE 2022 | 30 DE OCTUBRE DE 2022 | 17713989.11 | 17713989.11 | 124932.35 | ANTICIPO | 0 | 31 DE OCTUBRE DE 2022 | 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 1604995.18 | 8337352.04 | 0 | 100 | 58 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
22 | ='Base de datos 2022'!B33 | 02 CD 14 3O O.V. 0022 1 22 | 15 | AD-010 | CONSTRUCTORA W4, S.A DE C.V. | Supervisión de la rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial. Cuadrante B. | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01 DE DICIEMBRE DE 2022 | 824760 | 824760 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 47.548 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
23 | ='Base de datos 2022'!B34 | 02 CD 14 2O O.V. 0023 1 22 | 15 | AD-011 | CARLOS ROBERTO MURGUÍA FLORES | Supervisión de la rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial. Cuadrante B. | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 01 DE DICIEMBRE DE 2022 | 824760 | 824760 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
24 | ='Base de datos 2022'!B35 | 02 CD 14 3O C.O.S.D. 0024 1 22 | 15 | AD-012 | GRUPO RAQSOON VERHEM DE MÉXICO, S.A DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LAREHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. ACCIÓN C | 26 DE AGOSTO DE 2022 | 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 166443.2503 | 166443.25 | 0 | ANTICIPO | 0 | 12 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 0 | 0 | 0 | 98 | 5 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
25 |  | 02 CD 14 3O O.H. 0025 122 | 15 | AD-013 | MRL CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE, POLÍGONO 1, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 26 DE AGOSTO DE 2022 | 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 251999.9993 | 252000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 11 DE DICIEMBRE DE 2022 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
26 | 0 | 02 CD 14 2O C.O.S.D. 0026 1 22 | 25 | LP-015 | INDAR AMÉRICA, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, ACCIÓN C. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 2325448.75 | 2325448.75 | 0 | ANTICIPO | 0 | 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
27 | 0 | 02 CD 14 2O P.E. 0027 1 22 | 15 | LP-016 | IRKON HOLDINGS, S.A DE C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE UN INMUEBLE EDUCATIVO UBICADO EN EL PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 5300000 | 5300000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 20 DE DICIEMBRE DE 2022 | 40230.12 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
28 | 0 | 02 CD 14 2O O.H. 0028 1 22 | 15 | LP-017 | INDAR AMÉRICA, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE, POLÍGONO 1, EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 4200000 | 4200000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 06 DE DICIEMBRE DE 2022 | 124932.35 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
29 | 0 | 02 CD 14 2O C.E.P. 0029 1 22 | 15 | ADEX-001-22 | CONSTRUCTORA TREDOM, S.A. DE C.V. | Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el inmueble denominado "Centro de Desarrollo Comunitario Integral Mesa Los Hornos", ubicado en Chantepec esq. Andador 9, Col. Mesa Los Hornos, de la Alcaldía Tlalpan | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 23 DE OCTUBRE DE 2022 | 1130690.5528 | 1130690.55 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
30 | 0 | 02 CD 14 2O O.V. 0030 1 22 | 25 | ADEX-002-22 | TERRENOS ESTRATÉGICOS, S.A DE C.V. | Rehabilitación al sistema de alumbrado público en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial. Cuadrante B. | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 21681964.6203 | 21681964.62 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.9169 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
31 | ='Base de datos 2022'!B42 | 02 CD 14 3O C.O.S.D. 0031 1 22 | 15 | AD-014 | SANDALU, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 324000.0048 | 324000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50.761 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
32 | 0 | 02 CD 14 2O C.O.S.D. 0032 1 22 | 15 | IR-002 | GECYD, S.A DE C.V. | TRABAJOS DE DESAZOLVE EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 5388944.8 | 5388944.8 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37.3661 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
33 | 34 | 02 CD 14 2O O.V. 0033 1 22 | 25 | ADEX-003-22 | CEC URBANIKA, S.A DE C.V. | Rehabilitación al sistema de alumbrado público en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial. Cuadrante C. | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 21201342.23 | 21201342.23 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13.5833 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
34 | 0 | 02 CD 14 3O M.E.P. 0034 1 22 | 15 | ADS-003 | LIRUM CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V. | Supervisión para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento en un inmueble cultural, denominado Casa de Cultura Bosque de Tlalpan, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalapan. | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 | 396226.42 | 396226.42 | 0 | ANTICIPO | 0 | 22 DE DICIEMBRE DE 2022 | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
35 | 0 | 02 CD 14 3O C.P.E. 0035 1 22 | 15 | ADS-004 | ECOSENSE COMERCIALIZACIÓN, S.A DE C.V. | Supervisión para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento en dos inmuebles culturales denominados Centro de Artes y Oficios los Pueblos y Centro de Artes y Oficios Ajusco Medio, ubicados dentro de la Alcaldía Tlalapan. | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09 DE DICIEMBRE DE 2022 | 367924.53 | 367924.53 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
36 | 0 | 02 CD 14 3O O.V. 0036 1 22 | 15 | ADS-005 | VALBA INFRAESTRUCTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Supervisión para la rehabilitación de banquetas y andadores en diversas ubicaciones, dentro del Perímetro de la Demaracación Territorial | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 09 DE DICIEMBRE DE 2022 | 375529.041 | 375529.04 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
37 | 0 | 02 CD 14 3O M.E.P. 0037 1 22 | 15 | ADS-006 | JUAN RAMÓN DE LEÓN HERNÁNDEZ 8P.F.C.A.E.) | Supervisión para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento en un inmueble Deportivo, denominado Deportivo Vivanco, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalapan. | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 | 367924.529 | 367924.53 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
38 |  | 02 CD 14 2O M.E.P. 0038 1 22 | 15 | LP-019 | EDIFICACIONES SIGMA, S.A. DE C.V. | Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en un inmueble Cultural, denominado Casa de Cultura Bosque de Tlalpan, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalapan. | 04 DE OCTUBRE DE 2022 | 15 DE DICIEMBRE DE 2022 | 7098366.69 | 7098366.69 | 0 | ANTICIPO | 0 | 16 DE DICIEMBRE DE 2022 | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 | 503747.98 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
39 |  | 02 CD 14 2O C.P.E. 0039 1 22 | 15 | LP-020 | CONSTRUCTORA BLOC-KE CUATRO, S.A. DE C.V. | Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en dos inmuebles culturales denominados Centro de Artes y Oficios los Pueblos y Centro de Artes y Oficios Ajusco Medio, ubicados dentro de la Alcaldía Tlalapan. | 04 DE OCTUBRE DE 2022 | 03 DE DICIEMBRE DE 2022 | 5637482.3562 | 5637482.36 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 32.5334 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
40 |  | 02 CD 14 2O O.V. 0040 1 22 | 25 | LP-021 | CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN QUHER, S.A. DE C.V. | Rehabilitación de banquetas y andadores en diversas ubicaciones, dentro del Perímetro de la Demaracación Territorial | 04 DE OCTUBRE DE 2022 | 03 DE DICIEMBRE DE 2022 | 6258491.819 | 6258491.82 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 7.4946 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
41 |  | 02 CD 14 2O M.E.P. 0041 1 22 | 15 | LP-022 | PROYECTO Y DISEÑO TANGERINA, S.A. DE C.V. | Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en un inmueble Deportivo, denominado Deportivo Vivanco, ubicado dentro de la Alcaldía Tlalapan. | 04 DE OCTUBRE DE 2022 | 15 DE DICIEMBRE DE 2022 | 6121842.1938 | 6121842.19 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
42 |  | 02 CD 14 3O O.V. 0042 1 22 | 15 | ADS-002 | INNOVAR DISTRIBUTIONS, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 04 DE OCTUBRE DE 2022 | 15 DE DICIEMBRE DE 2022 | 226415.0924 | 226415.09 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
43 |  | 02 CD 14 1O O.H. 0043 1 22 | 15 | IRS-001 | CERES INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE AGUA POTABLE DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 12 DE OCTUBRE DE 2022 | 10 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2923893.9872 | 2923893.99 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
44 |  | 02 CD 14 2O O.V. 0044 1 22 | 15 | IR-001 | Lunzam de México, S.A. de C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 12 DE OCTUBRE DE 2022 | 10 DE DICIEMBRE DE 2022 | 3711072.1579 | 3711072.16 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 72.5704 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
45 |  | 02 CD 14 3O O.V. 0045 1 22 | 15 | ADS-001 | GOLDEN GROUP 24K, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 04 DE OCTUBRE DE 2022 | 15 DE DICIEMBRE DE 2022 | 336000.0024 | 336000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
46 | 0 | 02 CD 14 3O C.O.S.D. 0046 1 22 | 15 | ADS-007 | DEPIIA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN CÁRCAMO DE BOMBEO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA COL. EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 14 DE DICIEMBRE DE 2022 | 564000 | 564000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
47 | 002 | 02 CD 14 2O O.V. 0047 1 22 | 15 | ADEX-004-22 | Grupo Cardori, S.A. de C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 04 DE OCTUBRE DE 2022 | 10 DE DICIEMBRE DE 2022 | 5599999.9969 | 5600000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 60.084 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
48 | 0 | 02 CD 14 2O C.O.S.D. 0048 1 22 | 15 | ADEX-005-22 | Valdish Proyectos Industriales, S.A. de C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN CÁRCAMO DE BOMBEO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA COL. EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 06 DE DICIEMBRE DE 2022 | 9399999.9959 | 9400000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
49 | 0 | 02 CD 14 2O C.E.P. 0049 1 22 | 15 | ADO-001 | Frimar Tecnología en Construcción, S.A. de C.V. | TRABAJOS DE AMPLIACIÓN EN EDIFICIOS PUBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 08 DE DICIEMBRE DE 2022 | 824760 | 824760 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
50 | 0 | 02 CD 14 3O C.E.P. 0050 1 22 | 15 | ADS-034 | COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSOS ESPACIOS DEPORTIVOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 07 DE OCTUBRE DE 2022 | 23 DE DICIEMBRE DE 2022 | 226415.0924 | 226415.09 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
51 | 0 | 02 CD 14 2O C.E.P. 0051 1 22 | 15 | ADEX-006-22 | Comercializadora y Constructora Fernández, S.A. de C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSOS ESPACIOS DEPORTIVOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 12 DE OCTUBRE DE 2022 | 18 DE DICIEMBRE DE 2022 | 3773584.9097 | 3773584.91 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
52 |  | 02 CD 14 3O O.V. 0052 1 22 | 15 | ADS-008 | COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POLÍGONO 1, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 14 DE OCTUBRE DE 2022 | 17 DE DICIEMBRE DE 2022 | 344839.0259 | 344839.03 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
53 |  | 02 CD 14 3O M.E.P. 0053 1 22 | 15 | ADS-009 | AZUL MAGENTA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSOS MERCADOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 14 DE OCTUBRE DE 2022 | 17 DE DICIEMBRE DE 2022 | 354000.0038 | 354000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
54 |  | 02 CD 14 3O O.H. 0054 1 22 | 15 | ADS-010 | SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN YAEM, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN POLÍGONO 2 | 14 DE OCTUBRE DE 2022 | 17 DE DICIEMBRE DE 2022 | 187892.16 | 187892.16 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
55 |  | 02 CD 14 3O O.H. 0055 1 22 | 15 | ADS-011 | INCONST, INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN POLÍGONO 3 | 14 DE OCTUBRE DE 2022 | 17 DE DICIEMBRE DE 2022 | 340396.7269 | 340396.73 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
56 |  | 02 CD 14 3O O.H. 0056 1 22 | 15 | ADS-012 | MLR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN POLÍGONO 4 | 14 DE OCTUBRE DE 2022 | 17 DE DICIEMBRE DE 2022 | 330521.4976 | 330521.5 | 0 | ANTICIPO | 0 | 18 DE DICIEMBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
57 |  | 02 CD 14 3O O.H. 0057 1 22 | 15 | ADS-013 | CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA FORMA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 14 DE OCTUBRE DE 2022 | 17 DE DICIEMBRE DE 2022 | 130896.8076 | 130896.81 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
58 |  | 02 CD 14 3O C.E.P. 0058 1 22 | 15 | ADS-014 | JUAN RAMÓN DE LEÓN HERNÁNDEZ | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSOS INMUEBLES CULTURALES UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 14 DE OCTUBRE DE 2022 | 17 DE DICIEMBRE DE 2022 | 424528.3024 | 424528.3 | 0 | ANTICIPO | 0 | 18 DE DICIEMBRE DE 2022 | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
59 |  | 02 CD 14 3O C.E.P. 0059 1 22 | 15 | ADS-015 | SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN REY DAVSA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EDIFICIOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 14 DE OCTUBRE DE 2022 | 17 DE DICIEMBRE DE 2022 | 166415.0945 | 166415.09 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
60 |  | 02 CD 14 3O P.E. 0060 1 22 | 15 | ADS-016 | CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES EN DIVERSOS INMUEBLES EDUCATIVOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 14 DE OCTUBRE DE 2022 | 17 DE DICIEMBRE DE 2022 | 509433.9569 | 509433.96 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
61 |  | 02 CD 14 3O P.E. 0061 1 22 | 15 | ADS-017 | AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN DIVERSOS INMUEBLES EDUCATIVOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 14 DE OCTUBRE DE 2022 | 17 DE DICIEMBRE DE 2022 | 343947.2414 | 343947.24 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
62 |  | 02 CD 14 3O C.O.S.D. 0062 1 22 | 15 | ADS-018 | LIRUM CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. POLÍGONO 1 | 14 DE OCTUBRE DE 2022 | 17 DE DICIEMBRE DE 2022 | 308571.6 | 308571.6 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
63 |  | 02 CD 14 3O C.E.P. 0063 1 22 | 15 | ADS-019 | BANI EMMANUEL MOLINA JUÁREZ (P.F.C.A.E.) | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN UN EDIFICIO PÚBLICO UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 14 DE OCTUBRE DE 2022 | 17 DE DICIEMBRE DE 2022 | 328301.8907 | 328301.89 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
64 |  | 02 CD 14 3O C.E.P. 0064 1 22 | 15 | ADS-020 | DENNYS KARINA SÁNCHEZ GONZÁLEZ (P.F.C.A.E.) | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN UN EDIFICIO PÚBLICO UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 14 DE OCTUBRE DE 2022 | 17 DE DICIEMBRE DE 2022 | 294339.6217 | 294339.62 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
65 |  | 02 CD 14 3O C.E.P. 0065 1 22 | 15 | ADS-021 | COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A UN INMUEBLE DEPORTIVO DENOMINADO DEPORTIVO CEFORMA, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 14 DE OCTUBRE DE 2022 | 17 DE DICIEMBRE DE 2022 | 481132.0683 | 481132.07 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
66 |  | 02 CD 14 3O M.E.P. 0066 1 22 | 15 | ADS-022 | IMPULSARQ, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UN INMUEBLE DEPORTIVO DENOMINADO DEPORTIVO SOLIDARIDAD, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 14 DE OCTUBRE DE 2022 | 17 DE DICIEMBRE DE 2022 | 271698.11 | 271698.11 | 0 | ANTICIPO | 0 | 18 DE DICIEMBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
67 |  | 02 CD 14 3O M.E.P. 0067 1 22 | 15 | ADS-023 | CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UN INMUEBLE DEPORTIVO DENOMINADO VILLA OLÍMPICA, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 14 DE OCTUBRE DE 2022 | 17 DE DICIEMBRE DE 2022 | 350943.4038 | 350943.4 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
68 |  | 02 CD 14 2O O.V. 0068 1 22 | 15 | LP-025 | Visión Ecológica, S.A. de C.V. | TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POLÍGONO 1, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | 11 DE DICIEMBRE DE 2022 | 5745445.91 | 5745445.91 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
69 |  | 02 CD 14 2O M.E.P. 0069 1 22 | 15 | LP-026 | Soluciones Integrales para el Medio Rural, S.A. de C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSOS MERCADOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | 11 DE DICIEMBRE DE 2022 | 5894234.69 | 5894234.69 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 49.0464 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
70 |  | 02 CD 14 2O O.H. 0070 1 22 | 15 | LP-027 | Desarrollo Eco-Industrial Mexicano, S.A. de C.V. | TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN, POLÍGONO 2 | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | 11 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2976365.08 | 2976365.08 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
71 |  | 02 CD 14 2O O.H. 0071 1 22 | 15 | LP-028 | Obras y Construcciones Diaram, S.A. de C.V. | TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN, POLÍGONO 3 | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | 11 DE DICIEMBRE DE 2022 | 5705223.85 | 5705223.85 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
72 |  | 02 CD 14 2O O.H. 0072 1 22 | 15 | LP-029 | Emica Sistems, S.A. de C.V. | TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN, POLÍGONO 4 | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | 11 DE DICIEMBRE DE 2022 | 5700740.65 | 5700740.65 | 0 | ANTICIPO | 0 | 12 DE DICIEMBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 358358.81 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
73 |  | 02 CD 14 2O O.H. 0073 1 22 | 15 | LP-030 | Grupo Hidraúlico Succes, S.A. de C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS COLONIAS DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | 11 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2112790.42 | 2112790.42 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
74 |  | 02 CD 14 2O C.E.P. 0074 1 22 | 15 | LP-031 | Arkostectum Diseño y Construcción, S.A. de C.V. | TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSOS INMUEBLES CULTURALES UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | 11 DE DICIEMBRE DE 2022 | 7075471.7 | 7075471.7 | 0 | ANTICIPO | 0 | 12 DE DICIEMBRE DE 2022 | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 | 204972.66 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
75 |  | 02 CD 14 2O C.E.P. 0075 1 22 | 15 | LP-032 | Constructora y Arrendadora los Cipreses, S.A. de C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EDIFICIOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | 11 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2693110.28 | 2693110.28 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
76 |  | 02 CD 14 2O P.E. 0076 1 22 | 15 | LP-033 | Concepto Infraestructura, S.A. de C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES EN DIVERSOS INMUEBLES EDUCATIVOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | 11 DE DICIEMBRE DE 2022 | 8489899.95 | 8489899.95 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 27.1148 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
77 |  | 02 CD 14 2O P.E. 0077 1 22 | 15 | LP-034 | Hilario Ramírez Moreno | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN DIVERSOS INMUEBLES EDUCATIVOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | 11 DE DICIEMBRE DE 2022 | 5731630.23 | 5731630.23 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
78 |  | 02 CD 14 2O C.O.S.D. 0078 1 22 | 15 | LP-035 | Desarrollo Eco-Industrial Mexicano, S.A. de C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN, POLÍGONO 1 | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | 11 DE DICIEMBRE DE 2022 | 5136711.5779 | 5136711.58 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
79 |  | 02 CD 14 2O C.E.P. 0079 1 22 | 15 | LP-036 | Proarq Servicios Integrales, S.A. de C.V. | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN UN EDIFICIO PÚBLICO UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | 11 DE DICIEMBRE DE 2022 | 5469740.54 | 5469740.54 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
80 |  | 02 CD 14 2O C.E.P. 0080 1 22 | 15 | LP-038 | REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A UN INMUEBLE DEPORTIVO DENOMINADO DEPORTIVO CEFORMA, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | 11 DE DICIEMBRE DE 2022 | 8018097.0731 | 8018097.0731 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
81 |  | 02 CD 14 2O M.E.P. 0081 1 22 | 15 | LP-039 | DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UN INMUEBLE DEPORTIVO DENOMINADO DEPORTIVO SOLIDARIDAD, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | 11 DE DICIEMBRE DE 2022 | 5015015.88 | 5015015.88 | 0 | ANTICIPO | 0 | 12 DE DICIEMBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 516246.69 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
82 |  | 02 CD 14 2O M.E.P. 0082 1 22 | 15 | LP-040 | DIORZA MÉXICO, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UN INMUEBLE DEPORTIVO DENOMINADO VILLA OLÍMPICA, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | 11 DE DICIEMBRE DE 2022 | 5818486.75 | 5818486.75 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 51.4243 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
83 |  | 02 CD 14 2O C.E.P. 0083 1 22 | 15 | ADEX-007-22 | PTAH INFRAESTRUCTURA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN UN EDIFICIO PÚBLICO UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 21 DE OCTUBRE DE 2022 | 14 DE DICIEMBRE DE 2022 | 4899999.99 | 4899999.99 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 17.3445 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
84 |  | 02 CD 14 3O O.H. 0084 1 22 | 15 | ADS-024 | DEPIIA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022. CUADRANTE 1 Y SUPERVSIÓN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 AGUA POTABLE 2 | 17 DE OCTUBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 323575.68 | 323575.68 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
85 |  | 02 CD 14 3O C.E.P. 0085 1 22 | 15 | ADS-026 | CONSTRUCTORA W4, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONTINUACIÓN DE ARREGLO DEL RUEGO EN SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO) CON CLAVE DE COMITÉ 12-155, EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022, Y SUPERVISIÓN PARA CONTINUACIÓN DE ARREGLO DEL RUEGO EN SANTO TOMÁS AJUSCO (PBLO), CON CLAVE DE COMITÉ 12-163, EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022. | 17 DE OCTUBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 299906.64 | 299906.64 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
86 |  | 02 CD 14 3O M.E.P. 0086 1 22 | 15 | ADS-025 | ECO SENSE COMERCIALIZACIÓN INMOBILIARIA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE LA ENTRADA U.H. Y PEATONAL Y CASETAS CON PUERTAS CORREDIZAS, FOVISSSTE SAN PERDO MARTIR (U.H) CLAVE 12-055, DETENCIÓN DE DAÑO ESTRUCTURAL Y RIESGO DE COLAPSO EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN EL ESTACIONAMIENTO, CONJUNTO HABITACIONAL PEDREGAL DEL LAGO CLAVE 12-218 Y SUPERVISIÓN PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN PINTURA Y MANTENIMIENTO DE TINACOS Y CISTERNAS DE LA UNIDAD TLALPAN HUEPANCO, CHIMALCOYOTL CLAVE 12-020, REPARACIÓN DE BARDA FRONTAL U.H. CAFETALES 140, GRANJAS COAPA CLAVE 12-050, MEJORA UNIDAD 3 FUENTES, TRES FUENTES (U. HAB) CLAVE 12-182 | 17 DE OCTUBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 136338.6 | 136338.6 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
87 |  | 02 CD 14 2O C.O.S.D. 0087 1 22 | 15 | IR-002 | IPCA, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN, POLÍGONO 2 | 23 DE OCTUBRE DE 2022 | 29 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2006746.5862 | 2006746.5862 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
88 |  | 02 CD 14 2O O.H. 0088 1 22 | 15 | IR-003 | CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN ERCA, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022, CUADRANTE 1 | 23 DE OCTUBRE DE 2022 | 29 DE DICIEMBRE DE 2022 | 3916663 | 3916663 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
89 |  | 02 CD 14 2O O.H. 0089 1 22 | 15 | IR-006 | CONSTRUCTORA GOKASA, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022, CUADRANTE 2 | 23 DE OCTUBRE DE 2022 | 29 DE DICIEMBRE DE 2022 | 1476265 | 1476265 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
90 |  | 02 CD 14 2O C.E.P. 0090 1 22 | 15 | IR-005 | BARQO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | CONTINUACIÓN DE ARREGLO DEL RUEDO EN SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO) CON CLAVE DE COMITÉ 12-155, EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 | 23 DE OCTUBRE DE 2022 | 29 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2354028.2231 | 2354028.2231 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
91 |  | 02 CD 14 2O C.E.P. 0091 1 22 | 15 | IR-007 | JVD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CONTINUACIÓN DE ARREGLO DEL RUEDO EN SANTO TOMÁS AJUSCO (PBLO) CON CLAVE DE COMITÉ 12-163, EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 | 23 DE OCTUBRE DE 2022 | 29 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2561670.5703 | 2561670.5703 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38.9405 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
92 |  | 02 CD 14 2O M.E.P. 0092 1 22 | 15 | IR-004 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A. DE C.V. | IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y MANTENIMIENTO DE TINACOS Y CISTERNAS DE LA UNIDAD TLALPAN HUEPANCO, CHIMALCOYOTL CLAVE 12-020, REPARACIÓN DE BARDA FRONTAL U.H. CAFETALES 140, GRANJAS COAPA CLAVE 12-050, MEJORA UNIDAD 3 FUENTES, TRES FUENTES (U.H.A.B.) TRES FUENTES CLAVE 12-182 | 23 DE OCTUBRE DE 2022 | 29 DE DICIEMBRE DE 2022 | 1537051 | 1537051 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
93 |  | 02 CD 14 2O C.E.P. 0091 1 22 | [9 empty] | ANTICIPO | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
94 |  | 02 CD 14 3O C.E.P. 0094 1 22 | 15 | ADS-024 | GRUPO CONSTRUCTOR REAMLI, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO BENITO JUÁREZ, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL Y SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL | 25 DE OCTUBRE DE 2022 | 19 DE DICIEMBRE DE 2022 | 707962.38 | 707962.38 | 0 | ANTICIPO | 0 | 20 DE DICIEMBRE DE 2022 | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
95 |  | 02 CD 14 3O C.E.P. 0095 1 22 | 15 | ADS-028 | INDUSTRIAL, TECNOLOGÍA Y EQUIPO MARINO INTEQ, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UN INMUEBLE CULTURAL DENOMINADO MUSEO DE HISTORIA DE TLALPAN UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN Y SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS, UBICADAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN (BIBLIOTECA ROBERTO L. MANTILLA, BIBLIOTECA SAN PEDRO MÁRTIR, BIBLIOTECA RENATO LEDUC, BIBLIOTECA PAULINO TLAMATZIN, BIBLIOTECA RAFAEL RAMÍREZ) | 25 DE OCTUBRE DE 2022 | 19 DE DICIEMBRE DE 2022 | 475422.34 | 475422.34 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
96 |  | 02 CD 14 3O O.V. 0096 1 22 | 15 | ADS-029 | SVP ARQUITECTURA, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 (09 COMITÉS) | 25 DE OCTUBRE DE 2022 | 19 DE DICIEMBRE DE 2022 | 261128.16 | 261128.16 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
97 |  | 02 CD 14 3O O.V. 0097 1 22 | 15 | ADS-031 | AZUL MAGENTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A LA CARPETA ASFÁLTICA EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 (09 COMITÉS) | 25 DE OCTUBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 244965.42 | 244965.42 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
98 |  | 02 CD 14 3O C.O.S.D. 0098 1 22 | 15 | ADS-030 | OMIVAL, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 CUADRANTE 1 (05 COMITÉS) Y SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 CUADRANTE 2 (04 COMITÉS) | 25 DE OCTUBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 265001.46 | 265001.46 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
99 |  | 02 CD 14 3O M.E.P. 0099 1 22 | 15 | ADS-032 | CSCPI, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 CUADRANTE 1 (09 COMITÉS) | 25 DE OCTUBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 256420.98 | 256420.98 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
100 |  | 02 CD 14 3O M.E.P. 0100 1 22 | 15 | ADS-033 | URBANARCH, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 CUADRANTE 2 (06 COMITÉS) | 25 DE OCTUBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 194920.86 | 194920.86 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
101 |  | 02 CD 14 2O C.E.P. 0101 1 22 | 25 | LP-041 | TALLER BELARQ, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO BENITO JUÁREZ, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL | 30 DE OCTUBRE DE 2022 | 14 DE DICIEMBRE DE 2022 | 5216938.0838 | 5216938.0838 | 0 | ANTICIPO | 0 | 15 DE DICIEMBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 1110630.11 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
102 |  | 02 CD 14 2O C.E.P. 0102 1 22 | 15 | LP-042 | CR44, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UN INMUEBLE CULTURAL DENOMINADO MUSEO DE HISTORIA DE TLALPAN UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 30 DE OCTUBRE DE 2022 | 14 DE DICIEMBRE DE 2022 | 3298184.4 | 3298184.4 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.02 | 33.0392 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
103 |  | 02 CD 14 2O C.E.P. 0103 1 22 | 15 | LP-043 | CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS, UBICADAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN (BIBLIOTECA ROBERTO L. MANTILLA, BIBLIOTECA SAN PEDRO MÁRTIR, BIBLIOTECA RENATO LEDUC, BIBLIOTECA PAULINO TLAMATZIN, BIBLIOTECA RAFAEL RAMÍREZ) | 30 DE OCTUBRE DE 2022 | 14 DE DICIEMBRE DE 2022 | 4621616.55 | 4621616.55 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 26.4785 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
104 |  | 02 CD 14 2O C.E.P. 0104 1 22 | 25 | LP-044 | GAYTA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL | 30 DE OCTUBRE DE 2022 | 14 DE DICIEMBRE DE 2022 | 5996353.98 | 5996353.98 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 40.0163 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
105 |  | 02 CD 14 2O O.V. 0105 1 22 | 15 | LP-045 | VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 (09 COMITÉS) | 30 DE OCTUBRE DE 2022 | 29 DE DICIEMBRE DE 2022 | 4351328.66 | 4351328.66 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
106 |  | 02 CD 14 2O O.V. 0106 1 22 | 15 | LP-046 | EMIYARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A LA CARPETA ASFÁLTICA EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 (09 COMITÉS) | 30 DE OCTUBRE DE 2022 | 29 DE DICIEMBRE DE 2022 | 4078607.63 | 4078607.63 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
107 |  | 02 CD 14 2O C.O.S.D. 0107 1 22 | 15 | LP-047 | INGENIERÍA ALTERNATIVA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 CUADRANTE 1 (05 COMITÉS) | 30 DE OCTUBRE DE 2022 | 29 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2017429.36 | 2017429.36 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
108 |  | 02 CD 14 2O C.O.S.D. 0108 1 22 | 15 | LP-048 | PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RAR, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 CUADRANTE 2 (04 COMITÉS) | 30 DE OCTUBRE DE 2022 | 29 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2335770 | 2335770 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
109 |  | 02 CD 14 2O M.E.P. 0109 1 22 | 15 | LP-049 | GRUPO EFEM, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MARCO DEL PESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 CUADRANTE 1 (09 COMITÉS) | 30 DE OCTUBRE DE 2022 | 29 DE DICIEMBRE DE 2022 | 4087360.94 | 4087360.94 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
110 |  | 02 CD 14 2O M.E.P. 0110 1 22 | 15 | LP-050 | CONSTRUCTORA RISSKOV, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MARCO DEL PESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 CUADRANTE 2 (06 COMITÉS) | 30 DE OCTUBRE DE 2022 | 29 DE DICIEMBRE DE 2022 | 3246805.77 | 3246805.77 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
111 |  | 02 CD 14 3O O.V. 0111 1 22 | 15 | ADS-035 | ECO SENSE COMERCIALIZACIÓN INMOBILIARIA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN DIFERENTES FRENTES DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA TLALPAN EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 PUEBLOS. | 27 DE OCTUBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 426919.86 | 426919.86 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
112 |  | 02 CD 14 2O C.E.P. 0112 1 22 | 15 | ADO-002 | CONSTRUCTORA GOKASA, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PÚBLICOS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 | 12 DE OCTUBRE DE 2022 | 15 DE DICIEMBRE DE 2022 | 798719 | 798719 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
113 |  | 02 CD 14 2O O.H. 0113 1 22 | 11 | ADO-003 | CONSTRUCTORA GOKASA, S.A. DE C.V. | RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE, EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO AJUSCO (U.HAB.) COMITÉ 12-040 | 20 DE OCTUBRE DE 2022 | 14 DE DICIEMBRE DE 2022 | 448228 | 448228 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
114 |  | 02 CD 14 2O M.E.P. 0114 1 22 | 15 | ADO-004 | CONSTRUCTORA GOKASA, S.A. DE C.V. | RESCATE PARQUE ALCALZALA DISTRITO 16, EN CANTERA PUENTE DE PIEDRA CON CLAVE DE COMITÉ: 12-018, EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 | 27 DE OCTUBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 564880 | 564880 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
115 |  | 02 CD 14 2O M.E.P. 0115 1 22 | 11 | ADO-005 | CONSTRUCTORA GOKASA, S.A. DE C.V. | REMODELACIÓN DE LA ENTRADA U.H. Y PEATONAL Y CASETAS CON PUERTAS CORREDIZAS, FOVISSSTE SAN PEDRO MÁRTIR (U.HAB.) CLAVE 12-045, DETENCIÓN DE DAÑO ESTRUCTURAL Y RIESGO DE COLAPSO EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS DEL ESTACIONAMIENTO, CONJUNTO HABITACIONAL PEDREGAL DEL LAGO CLAVE 12-218 | 23 DE OCTUBRE DE 2022 | 29 DE DICIEMBRE DE 2022 | 735259 | 735259 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
116 |  | 02 CD 14 2O M.E.P. 0116 1 22 | 15 | ADO-006 | LOORD ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UN INMUEBLE CULTURAL DENOMINADO MULTIFORO, UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 23 DE OCTUBRE DE 2022 | 29 DE DICIEMBRE DE 2022 | 824760 | 824760 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
117 |  | 02 CD 14 2O C.O.S.D. 0117 1 22 | 15 | ADO-007 | OMIVAL, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE LA INSFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE Y COLOCACIÓN DE REJILLAS EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 23 DE OCTUBRE DE 2022 | 29 DE DICIEMBRE DE 2022 | 824760 | 824760 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
118 |  | 02 CD 14 2O O.V. 0118 1 22 | 15 | ADO-008 | CONSORCIO JEND-ARD ABASTECEDORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN DIFERENTES FRENTES DE LA DEMARCACIÓN DE LA ALCALDÍA TLALPAN EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 COMITÉ 12-115 NICHOS PARRES | 28 DE OCTUBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 630706 | 630706 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
119 |  | 02 CD 14 2O M.E.P. 0119 1 22 | 15 | ADEX-008-22 | FOEBE, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UN INMUEBLE PÚBLICO UBICADO DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN (CONSEJALES) | 28 DE OCTUBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 900000 | 900000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
120 |  | 02 CD 14 2O P.E. 0120 1 22 | 11 | ADEX-009-22 | NECI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | NOMENCLATURA DE CALLES ZACATIENDA CLAVE 12-202, NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPER MANZANA 2 (U.HAB.) 12-104 | 28 DE OCTUBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 874146 | 874146 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
121 |  | 02 CD 14 2O O.V. 0121 1 22 | 15 | ADEX-010-22 | CONSTRUCTORA TREDOM, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 | 28 DE OCTUBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 878386 | 878386 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
122 |  | 02 CD 14 1O C.E.P. 0122 1 22 | 15 | ADEX-011-22 | GRUPO EFEM, S.A. DE C.V. | PROYECTO MURO DE CONTENCIÓN PINOS EN VALLE VERDE CON CLAVE DE COMITÉ 12-185, EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 Y PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO DE SALUD MA. ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA TLALPUENTE CON CLAVE DE COMITÉ 12-092 | 12 DE OCTUBRE DE 2022 | 15 DE DICIEMBRE DE 2022 | 861472 | 861472 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
123 |  | 02 CD 14 2O O.V. 0123 1 22 | 15 | ADEX-013-22 | CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V. | PAVIMENTACIÓN EN SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO), CON CLAVE DE COMITÉ: 12-157, EN EL MERCADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 | 28 DE OCTUBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2421520 | 2421520 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
124 |  | 02 CD 14 2O O.V. 0124 1 22 | 15 | ADEX-014-22 | FRIMAR TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN SAN PEDRO MÁRTIR (PBLO), CON CLAVE DE COMITÉ 12-160 | 28 DE OCTUBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 1575368 | 1575368 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
125 |  | 02 CD 14 2O C.E.P. 0125 1 22 | 15 | ADO-009 | FOEBE, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN DOS EDIFICIOS PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 28 DE OCTUBRE DE 2022 | 11 DE DICIEMBRE DE 2022 | 530000 | 530000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
125 |  | 02 CD 14 2O C.O.S.D. 0126 1 22 | 15 | 0 | HILARIO RAMÍREZ MORENO | MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES HABITACIONALES EN EL MARCO DE LA ACCIÓN SOCIAL "TLALPAN EN UNIDAD" DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. ACCIÓN A | 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 1298400 | 1298400 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
125 |  | 02 CD 14 2O S.O. 0127 1 22 | 15 | 0 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES HABITACIONALES EN EL MARCO DE LA ACCIÓN SOCIAL "TLALPAN EN UNIDAD" DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. ACCIÓN B | 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 6675600 | 6675600 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
125 |  | 02 CD 14 2O O.V. 0128 1 22 | 15 | 0 | VISIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES HABITACIONALES EN EL MARCO DE LA ACCIÓN SOCIAL "TLALPAN EN UNIDAD" DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. ACCIÓN C | 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 1148400 | 1148400 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
125 |  | 02 CD 14 2O S.O. 0129 1 22 | 15 | 0 | CONSTRUCTORA EINA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES HABITACIONALES EN EL MARCO DE LA ACCIÓN SOCIAL "TLALPAN EN UNIDAD" DENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. ACCIÓN D | 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2875200 | 2875200 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
[10 empty] | TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |  |  |  | TOTAL DE ESTIMACIONES |  | AVANCE GENERAL AL PERÍODO
[16 empty] | PAGADAS | MONTOS CANCELADOS | FÍSICO | FINANCIERO
[10 empty] | 427950446.6766 | 124932.35 | ANTICIPO | 0 |  |  | 33536321.75 | 0 | 68% | 10%
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
|  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO | [5 empty] | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO |  |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO
|  |  | ARQ. JOSÉ BRUNO BARRERALÓPEZ | [5 empty] | ING. JORGE LUIS CASAS HERNÁNDEZ |  |  | FERNANDO SILIS FLORES |  |  |  |  | ARQ. SELENE EUGENIA ORDAZ MURGUIA
|  |  | SUBDIRECTOR DE OBRAS | [5 empty] | SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA |  |  | DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS |  |  |  |  | SUBDIRECTORA DE ADIMINISTRACIÓN DE OBRAS
| RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO |  |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO
| M. EN INGENIERÍA YOLANDA HERNÁNDEZ GARCÍA |  |  |  |  | ING. JULIO CESAR MARTÍNEZ MARTÍNEZ |  | ARQ. ISAAC VEGA BALDERAS |  |  |  | MAGALLI DE LA ROSA LOYO |  |  |  |  | C. JOSÉ LUIS MANRIQUE HERNANDEZ
| J.U.D. DE OBRAS OBRAS VIALES |  |  |  |  | J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS |  | J.U.D. DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS |  |  |  | J.U.D DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS |  |  |  |  | J.U.D. DE CONTRATOS DE OBRAS
| RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO
| ING. ANDRES NOÉ MARTINEZ MARTÍNEZ |  |  |  |  | ING. JOEL GÓMEZ GARCÍA |  | ING. ELIZABETH MÉNDEZ HERNÁNDEZ
| J.U.D. DE INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES EDUCATIVOS |  |  |  |  | J.U.D. DE OBRAS HIDRÁULICA |  | J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE
-0.012069