## Avance Financiero
ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2025
CORTE AL 15 DE JUNIO 2025
| NUMERO |  | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN |  | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS |  | CONVENIO (PÉRÍODO - MONTO) |  |  | ESTIMACIÓN |  | ADEFAS | AVANCE % |  | OBSERVACIONES
| CASO | CONTRATO |  |  |  |  | INICIO | TÉRMINO | [5 empty] | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | MONTOS CANCELADOS |  | FÍSICO | FINANCIERO
1 | N/A | AT-DGODU-IR-004-OB-001-25 | 15 | IR | MUTA 99, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE ASI COMO LA CONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SANTO TOMÁS AJUSCO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. | 20 DE MAYO DE 2025 | 15 DE JUNIO DE 2025 | 2090000 | 2087181.43 | 2818.57 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.31 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
2 | N/A | AT-DGODU-IR-001-OB-002-25 | 15 | IR | INFRAESTRUCTURA VIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA 3RA CDA DE TEXCALATLACO EN EL PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 24 DE MAYO DE 2025 | 02 DE AGOSTO DE 2025 | 2735000 | 2729306.14 | 5693.86 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
3 | N/A | AT-DGODU-IR-002-OB-003-25 | 15 | IR | CONSTRUCTORA GROPIUSCDMX, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN DIVERSOS PUNTOS DE LAS COLONIAS BOSQUES DEL PEDREGAL, 2 DE OCTUBRE Y VISTAS DEL PEDREGAL DE LA ALCALDIA TLALPAN | 24 DE MAYO DE 2025 | 31 DE AGOSTO DE 2025 | 5690000 | 5668781.19 | 21218.81 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
4 | N/A | AT-DGODU-IR-005-OB-004-25 | 15 | IR | MUTA 99, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO EDIFICIO POSTAL DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 24 DE MAYO DE 2025 | 06 DE AGOSTO DE 2025 | 3250000 | 3247706.35 | 2293.65 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
5 | N/A | AT-DGODU-IR-006-OB-005-25 | 15 | IR | J V D CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 24 DE MAYO DE 2025 | 21 DE AGOSTO DE 2025 | 4410000 | 4400669.93 | 9330.07 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
6 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
7 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
8 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
[10 empty] | TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |  |  |  | TOTAL DE ESTIMACIONES |  | AVANCE GENERAL AL PERÍODO
[16 empty] | PAGADAS | MONTOS CANCELADOS | FÍSICO | ADEFAS | FINANCIERO
[10 empty] | 18133645.04 | 41354.96 | ANTICIPO | 0 |  |  | 0 | 0 | 29.92% | 0 | 10.91%
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO |  |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO
| ARQ. EDUARDO JOSÉ LIZAMA RAMOS |  |  |  |  | ARQ. J. GUADALUPE ESTEBAN MARTÍNEZ |  | ING. JOSÉ DE JESÚS GUERRA TORRES |  |  |  | L.C. DULCE ROCÍO HÉRNANDEZ MÉNDEZ |  |  |  |  | ELSY JOANA RIVAS HERNÁNDEZ
| DIRECTOR DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA |  |  |  |  | SUBDIRECTOR DE OBRAS |  | SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA |  |  |  | DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS |  |  |  |  | SUBDIRECTORA DE ADIMINISTRACIÓN DE OBRAS
| RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO |  |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO
| ING. DAVID DÍAZ CAMPOS |  |  |  |  | C. OTHONIEL LARA COLORADO |  | ING. ITZEL VELÁZQUEZ MORENO |  |  |  | HUGO CUELLAR MONROY |  |  |  |  | LIC. RAYMUNDO OCAMPO ALVARADO
| J.U.D. DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS |  |  |  |  | J.U.D. DE OBRAS HIDRÁULICAS |  | J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE |  |  |  | J.U.D DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS |  |  |  |  | J.U.D. DE CONTRATOS DE OBRAS