## Avance Financiero
ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2025
CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2025
| NUMERO |  | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN |  | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS |  | CONVENIO (PÉRÍODO - MONTO) |  |  | ESTIMACIÓN |  | ADEFAS | AVANCE % |  | OBSERVACIONES | ESTIMADO | POR ESTIMAR | POR PAGAR | ÁREA RESPONSABLE
| CASO | CONTRATO |  |  |  |  | INICIO | TÉRMINO | [5 empty] | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | MONTOS CANCELADOS |  | FÍSICO | FINANCIERO
1 | N/A | AT-DGODU-IR-004-OB-001-25 | 15 | IR | MUTA 99, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE ASI COMO LA CONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SANTO TOMÁS AJUSCO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. | 20 DE MAYO DE 2025 | 15 DE JUNIO DE 2025 | 2090000 | 2087181.43 | 2818.57 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087181.43 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2087181.43 | 0 | 0 | J.U.D. DRENAJE
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
2 | N/A | AT-DGODU-IR-001-OB-002-25 | 15 | IR | INFRAESTRUCTURA VIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA 3RA CDA DE TEXCALATLACO EN EL PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 24 DE MAYO DE 2025 | 02 DE AGOSTO DE 2025 | 2735000 | 2729306.14 | 5693.86 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931706.8 | 0 | 0 | 100 | 70.7765 | 0 | 1931706.8 | 797599.34 | 0 | J.U.D. DRENAJE
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
3 | N/A | AT-DGODU-IR-002-OB-003-25 | 15 | IR | CONSTRUCTORA GROPIUSCDMX, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN DIVERSOS PUNTOS DE LAS COLONIAS BOSQUES DEL PEDREGAL, 2 DE OCTUBRE Y VISTAS DEL PEDREGAL DE LA ALCALDIA TLALPAN | 24 DE MAYO DE 2025 | 31 DE AGOSTO DE 2025 | 5690000 | 5668781.19 | 21218.81 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269067.63 | 0 | 0 | 100 | 40.0274 | 0 | 2269067.63 | 3399713.56 | 0 | J.U.D. AGUA POTABLE
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
4 | N/A | AT-DGODU-IR-005-OB-004-25 | 15 | IR | MUTA 99, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO EDIFICIO POSTAL DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 24 DE MAYO DE 2025 | 06 DE AGOSTO DE 2025 | 3250000 | 3247706.35 | 2293.65 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470573.9 | 0 | 0 | 100 | 76.0713 | 0 | 2470573.9 | 777132.45 | 0 | J.U.D. DE MANTTO. EDIFICIOS
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
5 | N/A | AT-DGODU-IR-006-OB-005-25 | 15 | IR | J V D CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 24 DE MAYO DE 2025 | 21 DE AGOSTO DE 2025 | 4410000 | 4400669.93 | 9330.07 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029865.66 | 0 | 0 | 100 | 46.1263 | 0 | 2029865.66 | 2370804.27 | 0 | J.U.D. DRENAJE
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
6 | N/A | AT-DGODU-ADO-001-OB-006-25 | 15 | AD | EAPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE RESUMIDEROS EN MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 29 DE JUNIO DE 2025 | 29 DE JULIO DE 2025 | 348000 | 348000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 348000 | 0 | J.U.D. DRENAJE
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
7 | N/A | AT-DGODU-ADS-001-S-007-25 | 15 | AD | JESSAI TECNOINGENIERIA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA EL PROGRAMA PREVENTIVO DE DESAZOLVE EN PUNTOS CRÍTICOS DE INUNDACIÓN DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 02 DE JULIO DE 2025 | 09 DE OCTUBRE DE 2025 | 280000 | 279400 | 600 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 13970 | 0 | 0 | 37.5 | 5 | 0 | 13970 | 265430 | 0 | J.U.D. DRENAJE
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
8 | N/A | AT-DGODU-LPN-001-OB-008-25 | 15 | AD | DESARROLLO URBANO Y SUMINISTROS TECNOVA, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (PRIMERA ETAPA) | 02 DE JULIO DE 2025 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 16300000 | 16229119.62 | 70880.38 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7985650.59 | 0 | 0 | 73.17 | 57.7484 | 0 | 9372063.59 | 6857056.03 | 1386413 | J.U.D. OBRAS VIALES
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
9 | 001 | AT-DGODU-ADEX-001-OB-009-25 | 15 | AD | INSPIRELL, S.A. DE C.V. | PROGRAMA PREVENTIVO DE DESAZOLVE EN PUNTOS CRÍTICOS DE INUNDACIÓN EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 06 DE JULIO DE 2025 | 03 DE OCTUBRE DE 2025 | 6960000 | 6959968.12 | 31.88 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.2 | 35.7155 | 0 | 2485784.59 | 4474183.53 | 2485784.59 | J.U.D. DRENAJE
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
10 | N/A | AT-DGODU-IR-003-OB-010-25 | 15 | IR | GRUPO CONSTRUCTOR CAMSI, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN, CONEXIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE, CONSIDERANDO DESCARGAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN RESUMIDERO EN SAN JUAN TEPEXIMILPA DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 11 DE JULIO DE 2025 | 08 DE OCTUBRE DE 2025 | 3770000 | 3768747.73 | 1252.27 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 3768747.73 | 0 | J.U.D. DRENAJE
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
11 | N/A | AT-DGODU-IR-007-OB-011-25 | 15 | IR | INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A DE C.V. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO EN DIFERENTES ÁREAS Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA N° 101 DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 11 DE JULIO DE 2025 | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 1740000 | 1736197.83 | 3802.17 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 452019.08 | 0 |  | 69.37 | 26.035 | 0 | 452019.08 | 1284178.75 | 0 | J.U.D. PLANTELES EDUCATIVOS
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
12 | N/A | AT-DGODU-IR-008-OB-012-25 | 15 | IR | INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A DE C.V. | ESPACIOS PÚBLICOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN, (REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CUAUHTÉMOC DE LA ALCALDÍA TLALPAN). | 11 DE JULIO DE 2025 | 08 DE OCTUBRE DE 2025 | 2000000 | 1993277.74 | 6722.26 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 283543 | 0 |  | 31.42 | 14.225 | 0 | 283543 | 1709734.74 | 0 | CONSTRUCCIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
13 | N/A | AT-DGODU-IR-009-OB-013-25 | 15 | IR | CROLSA, S.A. DE C.V. | ESPACIOS PÚBLICOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN, (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA EL BOLERO Y PARQUE LAS ROCAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN). | 11 DE JULIO DE 2025 | 08 DE OCTUBRE DE 2025 | 4954400 | 4933916.73 | 20483.27 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 858010.14 | 0 |  | 72.5 | 17.39 | 0 | 858010.14 | 4075906.59 | 0 | CONSTRUCCIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
15 | N/A | AT-DGODU-ADO-002-OB-015-25 | 15 | AD | TREE ARROW, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ZONA DE LECTURA DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA UBICADO EN EL PARQUE JUANA DE ASBAJE DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 26 DE JULIO DE 2025 | 23 DE OCTUBRE DE 2025 | 500000 | 498840 | 1160 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 498840 | 0 | J.U.D. DE MANTTO. EDIFICIOS
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
16 | N/A | AT-DGODU-ADO-003-OB-016-25 | 25 | AD | AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL DIAMANTE DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 02 DE AGOSTO DE 2025 | 31 DE AGOSTO DE 2025 | 77242640 | 538198.02 | 52174379.73 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 538198.02 | 0 | J.U.D. AGUA POTABLE
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
17 | N/A | AT-DGODU-LPN-002-OB-017-25 | 15 | LP | CONSTRUCTORA EINA, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN, CONEXIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE, CONSIDERANDO DESCARGAS DOMICILIARIAS; ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES Y BOCAS DE TORMENTA EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 02 DE AGOSTO DE 2025 | 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 6960000 | 6785995.8 | 174004.2 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 6785995.8 | 0 | J.U.D. DRENAJE
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
18 | N/A | AT-DGODU-ADS-003-S-018-25 | 15 | AD | OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS ÁURIGA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ESPACIOS PÚBLICOS, INCLUYE SERVICIOS. (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA ROBERTO L. MANTILLA MOLINA EN INSTALACIONES DEL DEPORTIVO GRAL. RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, DE LA ALCALDÍA TLALPAN) | 29 DE JULIO DE 2025 | 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 6032000 | 206909.95 | 31849.85 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 5 | 0 | 10345.51 | 196564.44 | 10345.51 | J.U.D. DE MANTTO. EDIFICIOS
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
19 | N/A | AT-DGODU-ADS-004-S-019-25 | 15 | AD | JESSAI TECNOINGENIERIA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN, CONEXIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE, CONSIDERANDO DESCARGAS DOMICILIARIAS; ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES Y BOCAS DE TORMENTA EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 26 DE JULIO DE 2025 | 07 DE DICIEMBRE DE 2025 | 280000 | 279992.98 | 7.02 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 279992.98 | 0 | J.U.D. DRENAJE
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
20 | 003 | AT-DGODU-ADEX-002-OB-020-25 | 25 | AD | JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ MARTÍNEZ | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACUÁTICO UBICADO EN EL PARQUE MORELOS EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 30 DE JULIO DE 2025 | 27 DE OCTUBRE DE 2025 | 0 | 2493750 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 2493750 | 0 | J.U.D. DE MANTTO. EDIFICIOS
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
21 | 002 | AT-DGODU-ADEX-003-OB-021-25 | 15 | AD | EAPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA "CAMINO POR LA PAZ", COLONIAS CHICHICASPATL Y ZACATÓN DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 30 DE JULIO DE 2025 | 27 DE OCTUBRE DE 2025 | 1325690 | 1325690.0041 | -0.0041379 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.77 | 0 | 0 | 0 | 1325690.0041 | 0 | J.U.D OBRAS VIALES
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
22 | N/A | AT-DGODU-LPN-004-OB-022-25 | 15 | LP | ATELIER INGENIERÍA Y ARQUITECTURA TEA, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ESPACIOS PÚBLICOS, INCLUYE SERVICIOS. (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA ROBERTO L. MANTILLA MOLINA EN INSTALACIONES DEL DEPORTIVO GRAL. RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA DE LA ALCALDÍA TLALPAN). | 06 DE AGOSTO DE 2025 | 03 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 5793240.2 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 5793240.2 | 0 | J.U.D. DE MANTTO. EDIFICIOS
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
23 | N/A | AT-DGODU-LPN-005-OB-023-25 | 15 | LP | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SADE, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EL CENTRO COMUNITARIO AMSA DE LA ALCALDÍA TLALPAN Y CONEXIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA PUEBLO QUIETO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 12 DE AGOSTO DE 2025 | 09 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 4640000 | 4639046.54 | 953.46 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 4639046.54 | 0 | J.U.D. DE MANTTO. EDIFICIOS
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
24 | N/A | AT-DGODU-ADS-010-S-024-25 | 25 | AD | OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS ÁURIGA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BANQUETAS EN LAS COLONIAS BOSQUES DEL PEDREGAL Y MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓN EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 12 DE AGOSTO DE 2025 | 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 114649.59 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 114649.59 | 0 | J.U.D OBRAS VIALES
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
25 | 004 | AT-DGODU-ADEX-004-OB-025-25 | 25 | AD | CONSTRUCTORA JASOKA, S. DE R.L. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BANQUETAS EN LAS COLONIAS BOSQUES DEL PEDREGAL Y MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓN EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 13 DE AGOSTO DE 2025 | 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 2299954.02 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 2299954.02 | 0 | J.U.D OBRAS VIALES
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
26 | N/A | AT-DGODU-ADS-005-S-026-25 | 25 | AD | GEBSA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 14 DE AGOSTO DE 2025 | 01 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 331726.75 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 331726.75 | 0 | J.U.D. AGUA POTABLE
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
27 | N/A | AT-DGODU-ADS-006-S-027-25 | 25 | AD | TALLER REEIV ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PARQUE EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 14 DE AGOSTO DE 2025 | 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 150007 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | NO SE REALIZARON TRABAJOS POR CONFLICTOS SOCIALES. | 0 | 150007 | 0 | J.U.D. DE MANTTO. EDIFICIOS
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
28 | N/A | AT-DGODU-ADS-008-S-028-25 | 25 | AD | JESSAI TECNOINGENIERIA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS CUCHILLA DE PADIERNA, CHICHICASPATL Y TEPETONGO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 14 DE AGOSTO DE 2025 | 22 DE OCTUBRE DE 2025 | 0 | 237621.74 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 237621.74 | 0 | J.U.D. AGUA POTABLE
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
29 | 005 | AT-DGODU-ADEX-005-OB-029-25 | 15 | AD | GRUPO POLY-FERRA, S.A. DE C.V. | REENCARPETADO EN LAS COLONIAS LOMAS ALTAS DE PADIERNA Y POPULAR SANTA TERESA DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 13 DE AGOSTO DE 2025 | 11 DE OCTUBRE DE 2025 | 6609845 | 6609830.9 | 14.1 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 6609830.9 | 0 | J.U.D OBRAS VIALES
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
30 | N/A | AT-DGODU-ADS-009-S-030-25 | 25 | AD | CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE DOMO UBICADO EN LA CASA DE CULTURA TLALPAN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS SAN NICOLÁS TOLENTINO Y JAIME TORRES BODET EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 14 DE AGOSTO DE 2025 | 22 DE OCTUBRE DE 2025 | 61805404.94 | 355403.77 | 54701515.33 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 355403.77 | 0 | J.U.D. DE MANTTO. EDIFICIOS
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
31 | N/A | AT-DGODU-LPN-007-OB-031-25 | 25 | LP | HAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PARQUE EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 19 DE AGOSTO DE 2025 | 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 2991426.13 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | NO SE REALIZARON TRABAJOS POR CONFLICTOS SOCIALES. | 0 | 2991426.13 | 0 | J.U.D. DE MANTTO. EDIFICIOS
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
32 | N/A | AT-DGODU-LPN-008-OB-032-25 | 25 | LP | ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA PALMA DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 19 DE AGOSTO DE 2025 | 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 4189413.1 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 4189413.1 | 0 | J.U.D. AGUA POTABLE
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
33 | N/A | AT-DGODU-LPN-010-OB-033-25 | 25 | LP | TREE ARROW, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE DOMO UBICADO EN LA CASA DE CULTURA TLALPAN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS SAN NICOLÁS TOLENTINO Y JAIME TORRES BODET EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 19 DE AGOSTO DE 2025 | 17 DE OCTUBRE DE 2025 | 0 | 6748485.84 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 6748485.84 | 0 | J.U.D. DE MANTTO. EDIFICIOS
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
34 | N/A | AT-DGODU-LPN-006-OB-034-25 | 25 | LP | SEGIVAN, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 19 DE AGOSTO DE 2025 | 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 6305707.67 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 6305707.67 | 0 | J.U.D. AGUA POTABLE
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
35 | N/A | AT-DGODU-LPN-011-OB-035-25 | 25 | LP | INMOBILIARIA CRM, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CHICHICASPATL Y TEPETONGO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 19 DE AGOSTO DE 2025 | 17 DE OCTUBRE DE 2025 | 0 | 3386097.19 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 3386097.19 | 0 | J.U.D. AGUA POTABLE
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
36 | 006 | AT-DGODU-ADEX-006-OB-036-25 | 25 | AD | CONSTRU-MEX TREJO AGUILERA, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CUCHILLA DE PADIERNA DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 25 DE AGOSTO DE 2025 | 23 DE OCTUBRE DE 2025 | 0 | 1155446.92 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 1155446.92 | 0 | J.U.D. AGUA POTABLE
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
37 | N/A | AT-DGODU-ADS-007-S-037-25 | 25 | AD | OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS ÁURIGA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA PALMA DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 14 DE AGOSTO DE 2025 | 01 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 222280.75 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 222280.75 | 0 | J.U.D. AGUA POTABLE
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
38 | N/A | AT-DGODU-ADS-012-S-038-25 | 25 | AD | SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES ARAD, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DEL REENCARPETADO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DEL SECTOR TOPILEJO EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 28 DE AGOSTO DE 2025 | 15 DE DICIEMBRE DE 2025 | 18660155 | 419168.38 | 17718065.02 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 419168.38 | 0 | J.U.D OBRAS VIALES
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
39 | N/A | AT-DGODU-ADS-013-S-039-25 | 25 | AD | ARQUITECTURA Y DISEÑO YAXKIN, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA COLONIA VIVEROS DE COATECTLÁN EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 28 DE AGOSTO DE 2025 | 05 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 210000 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | J.U.D OBRAS VIALES
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
40 | N/A | AT-DGODU-ADS-014-S-040-25 | 25 | AD | JESSAI TECNOINGENIERIA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA ATENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIA, CON LA LIMPIEZA DE ACCESORIOS QUE CONFORMAN LA RED DE DRENAJE, DISMINUYENDO PUNTOS CRÍTICOS DE INUNDACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1A. SECCIÓN EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 28 DE AGOSTO DE 2025 | 05 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 347759.98 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 347759.98 | 0 | J.U.D. DRENAJE
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
41 | N/A | AT-DGODU-ADS-011-S-041-25 | 25 | AD | TALLER MULTIDISCIPLINARIO DIMARQ, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, CAMINO ECOLÓGICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LAS COLONIAS CULTURA MAYA, TORIELLO GUERRA, PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4TA SEC., VISTAS DEL PEDREGAL, LOMAS DE CUILOTEPEC, DOS DE OCTUBRE, TLALMILLE Y SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TLALPAN | 28 DE AGOSTO DE 2025 | 15 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 617143.01 | 0 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | SUSPENSIÓN TEMPORAL | 0 | 617143.01 | 0 | J.U.D OBRAS VIALES
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
[10 empty] | TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |  |  |  | TOTAL DE ESTIMACIONES |  | AVANCE GENERAL AL PERÍODO
[16 empty] | PAGADAS | MONTOS CANCELADOS | FÍSICO | ADEFAS | FINANCIERO
[10 empty] | 113636059.0441 | 124947075.8959 | ANTICIPO | 0 |  |  | 20381588.23 | 0 | 35.79% | 0 | 19.42%
[12 empty] | AMORTIZADO | 0
[12 empty] | POR AMORTIZAR | 0
| RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO |  |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO
| ARQ. EDUARDO JOSÉ LIZAMA RAMOS |  |  |  |  | ARQ. J. GUADALUPE ESTEBAN MARTÍNEZ |  | ING. JOSÉ DE JESÚS GUERRA TORRES |  |  |  | L.C. DULCE ROCÍO HÉRNANDEZ MÉNDEZ |  |  |  |  | ELSY JOANA RIVAS HERNÁNDEZ
| DIRECTOR DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA |  |  |  |  | SUBDIRECTOR DE OBRAS |  | SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA |  |  |  | DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS |  |  |  |  | SUBDIRECTORA DE ADIMINISTRACIÓN DE OBRAS
| RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO |  |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO
| ING. DAVID DÍAZ CAMPOS |  |  |  |  | OTHONIEL LARA COLORADO |  | ING. ITZEL VELÁZQUEZ MORENO |  |  |  | HUGO CUELLAR MONROY |  |  |  |  | LIC. RAYMUNDO OCAMPO ALVARADO
| J.U.D. DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS |  |  |  |  | J.U.D. DE OBRAS HIDRÁULICAS |  | J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE |  |  |  | J.U.D DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS |  |  |  |  | J.U.D. DE CONTRATOS DE OBRAS
| RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO
| ARQ. SERGIO ERNESTO ORTÍZ OLGUÍN |  |  |  |  | ARQ. GEORGINA VICTORIA POBLANO BUCIO |  |  |  | CARLOS MANUEL LÓPEZ MIJANGOS
| J.U.D. DE OBRAS VIALES |  |  |  |  | J.U.D. DE PLANTELES EDUCATIVOS |  |  |  | J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS
[9 empty] | 238583134.94 | 113636059.0441 | 124947075.8959 |  |  |  |  | 0 | 20381588.23 | 0 |  |  |  |  | 24264131.33 | 89371927.7141 | 3882543.1
[9 empty] | 238583134.94 | 113636059.0441 | 124947075.8959 |  |  |  |  | 0 | 20381588.23 | 0 |  | 35.7878 | 19.4195 |  | 24264131.33 | 89371927.7141 | 3882543.1
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0