## Avance Financiero
ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
DECIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
EJERCICIO 2025
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025
| NUMERO |  | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN |  | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | MONTO CONTRATADO + CONVENIO | CONVENIO (PÉRÍODO - MONTO) |  |  | ESTIMACIÓN |  | ADEFAS | AVANCE % |  | OBSERVACIONES
| CASO | CONTRATO |  |  |  |  | INICIO | TÉRMINO |  |  |  | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | MONTOS CANCELADOS |  | FÍSICO | FINANCIERO
1 | N/A | AT-DGODU-IR-004-OB-001-25 | 15 | IR | MUTA 99, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE ASI COMO LA CONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SANTO TOMÁS AJUSCO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. | 20 DE MAYO DE 2025 | 15 DE JUNIO DE 2025 | 0 | 2087181.43 | 2087181.43 |  |  | 0 | 2087181.43 | 0 |  | 100 | 100 | 0
2 | N/A | AT-DGODU-IR-001-OB-002-25 | 15 | IR | INFRAESTRUCTURA VIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA 3RA CDA DE TEXCALATLACO EN EL PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 24 DE MAYO DE 2025 | 02 DE AGOSTO DE 2025 | 0 | 2729306.14 | 2729306.14 |  |  | 0 | 2729305.08 | 1.06 |  | 100 | 100 | 0
3 | N/A | AT-DGODU-IR-002-OB-003-25 | 15 | IR | CONSTRUCTORA GROPIUSCDMX, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN DIVERSOS PUNTOS DE LAS COLONIAS BOSQUES DEL PEDREGAL, 2 DE OCTUBRE Y VISTAS DEL PEDREGAL DE LA ALCALDIA TLALPAN | 24 DE MAYO DE 2025 | 31 DE AGOSTO DE 2025 | 0 | 5668781.19 | 5668781.19 |  |  | 0 | 5668781.18 | 0.01 |  | 100 | 100 | 0
4 | N/A | AT-DGODU-IR-005-OB-004-25 | 15 | IR | MUTA 99, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO EDIFICIO POSTAL DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 24 DE MAYO DE 2025 | 06 DE AGOSTO DE 2025 | 0 | 3247706.35 | 3247706.35 |  |  | 0 | 2470573.9 | 0 |  | 100 | 76.0713 | 0
5 | N/A | AT-DGODU-IR-006-OB-005-25 | 15 | IR | J V D CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 24 DE MAYO DE 2025 | 21 DE AGOSTO DE 2025 | 0 | 4400669.93 | 4400669.93 |  |  | 0 | 4400669.36 | 0 |  | 100 | 100 | 0
6 | N/A | AT-DGODU-ADO-001-OB-006-25 | 15 | AD | EAPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE RESUMIDEROS EN MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 29 DE JUNIO DE 2025 | 29 DE JULIO DE 2025 | 0 | 348000 | 348000 |  |  | 0 | 348000 | 0 |  | 100 | 100 | 0
7 | N/A | AT-DGODU-ADS-001-S-007-25 | 15 | AD | JESSAI TECNOINGENIERIA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA EL PROGRAMA PREVENTIVO DE DESAZOLVE EN PUNTOS CRÍTICOS DE INUNDACIÓN DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 02 DE JULIO DE 2025 | 09 DE OCTUBRE DE 2025 | 0 | 279400 | 279400 |  |  | 0 | 279399.91 | 0 |  | 100 | 99.9892 | 0
8 | N/A | AT-DGODU-LPN-001-OB-008-25 | 15 | AD | DESARROLLO URBANO Y SUMINISTROS TECNOVA, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (PRIMERA ETAPA) | 02 DE JULIO DE 2025 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 0 | 16229119.62 | 16229119.62 |  |  | 0 | 14698342.65 | 0 |  | 99.13 | 90.5677 | 0
9 | 001 | AT-DGODU-ADEX-001-OB-009-25 | 15 | AD | INSPIRELL, S.A. DE C.V. | PROGRAMA PREVENTIVO DE DESAZOLVE EN PUNTOS CRÍTICOS DE INUNDACIÓN EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 06 DE JULIO DE 2025 | 03 DE OCTUBRE DE 2025 | 0 | 6959968.12 | 6959968.12 |  |  | 0 | 6959968.12 | 0 |  | 100 | 100 | 0
10 | N/A | AT-DGODU-IR-003-OB-010-25 C.M.P. | 15 | IR | GRUPO CONSTRUCTOR CAMSI, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN, CONEXIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE, CONSIDERANDO DESCARGAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN RESUMIDERO EN SAN JUAN TEPEXIMILPA DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 11 DE JULIO DE 2025 | 08 DE OCTUBRE DE 2025 | 0 | 3768747.73 | 3768747.73 |  |  | 0 | 663473.71 | 0 |  | 100 | 99.7833 | 0
11 | N/A | AT-DGODU-IR-007-OB-011-25 | 15 | IR | INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A DE C.V. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO EN DIFERENTES ÁREAS Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA N° 101 DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 11 DE JULIO DE 2025 | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 0 | 1736197.83 | 1736197.83 |  |  | 0 | 1736197.82 | 0 |  | 100 | 100 | 0
12 | N/A | AT-DGODU-IR-008-OB-012-25 | 15 | IR | INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A DE C.V. | ESPACIOS PÚBLICOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN, (REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CUAUHTÉMOC DE LA ALCALDÍA TLALPAN). | 11 DE JULIO DE 2025 | 08 DE OCTUBRE DE 2025 | 0 | 1993277.74 | 1993277.74 |  |  | 0 | 355317.32 | 0 |  | 100 | 100 | 0
13 | N/A | AT-DGODU-IR-009-OB-013-25 | 15 | IR | CROLSA, S.A. DE C.V. | ESPACIOS PÚBLICOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN, (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA EL BOLERO Y PARQUE LAS ROCAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN). | 11 DE JULIO DE 2025 | 08 DE OCTUBRE DE 2025 | 0 | 4933916.73 | 4933916.73 |  |  | 0 | 4835338.09 | 0 |  | 100 | 100 | 0
15 | N/A | AT-DGODU-ADO-002-OB-015-25 | 15 | AD | TREE ARROW, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ZONA DE LECTURA DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA UBICADO EN EL PARQUE JUANA DE ASBAJE DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 26 DE JULIO DE 2025 | 23 DE OCTUBRE DE 2025 | 0 | 498840 | 498840 |  |  | 0 | 498839.95 | 0 |  | 100 | 100 | 0
16 | N/A | AT-DGODU-ADO-003-OB-016-25 | 25 | AD | AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL DIAMANTE DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 02 DE AGOSTO DE 2025 | 31 DE AGOSTO DE 2025 | 0 | 538198.02 | 538198.02 |  |  | 0 | 538198.02 | 0 |  | 100 | 100 | 0
17 | N/A | AT-DGODU-LPN-002-OB-017-25 C.M.I. | 15 | LP | CONSTRUCTORA EINA, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN, CONEXIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE, CONSIDERANDO DESCARGAS DOMICILIARIAS; ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES Y BOCAS DE TORMENTA EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 02 DE AGOSTO DE 2025 | 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 6785995.8 | 7090827.21 |  |  | 304831.41 | 2055377.2 | 0 |  | 100 | 94.9962 | 0
18 | N/A | AT-DGODU-ADS-003-S-018-25 | 15 | AD | OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS ÁURIGA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ESPACIOS PÚBLICOS, INCLUYE SERVICIOS. (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA ROBERTO L. MANTILLA MOLINA EN INSTALACIONES DEL DEPORTIVO GRAL. RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, DE LA ALCALDÍA TLALPAN) | 29 DE JULIO DE 2025 | 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 206909.95 | 206909.95 |  |  | 0 | 117524.85 | 0 |  | 100 | 99.9999 | 0
19 | N/A | AT-DGODU-ADS-004-S-019-25 | 15 | AD | JESSAI TECNOINGENIERIA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN, CONEXIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE, CONSIDERANDO DESCARGAS DOMICILIARIAS; ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES Y BOCAS DE TORMENTA EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 26 DE JULIO DE 2025 | 07 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 279992.98 | 279992.98 |  |  | 0 | 95057.61 | 0 |  | 100 | 81.5 | 0
20 | 003 | AT-DGODU-ADEX-002-OB-020-25 | 25 | AD | JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ MARTÍNEZ | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACUÁTICO UBICADO EN EL PARQUE MORELOS EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 30 DE JULIO DE 2025 | 27 DE OCTUBRE DE 2025 | 0 | 2493750 | 2493750 |  |  | 0 | 1818525.52 | 0 |  | 100 | 72.9233 | 0
20 | 002 | AT-DGODU-ADEX-003-OB-021-25 | 15 | AD | EAPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA "CAMINO POR LA PAZ", COLONIAS CHICHICASPATL Y ZACATÓN DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 30 DE JULIO DE 2025 | 27 DE OCTUBRE DE 2025 | 0 | 1325690.0041 | 1325690.0041 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0
22 | N/A | AT-DGODU-LPN-004-OB-022-25 | 15 | LP | ATELIER INGENIERÍA Y ARQUITECTURA TEA, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ESPACIOS PÚBLICOS, INCLUYE SERVICIOS. (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA ROBERTO L. MANTILLA MOLINA EN INSTALACIONES DEL DEPORTIVO GRAL. RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA DE LA ALCALDÍA TLALPAN). | 06 DE AGOSTO DE 2025 | 03 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 5793240.2 | 5793240.2 |  |  | 0 | 920191.01 | 0 |  | 70 | 15.8839 | 0
23 | N/A | AT-DGODU-LPN-005-OB-023-25 | 15 | LP | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SADE, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EL CENTRO COMUNITARIO AMSA DE LA ALCALDÍA TLALPAN Y CONEXIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA PUEBLO QUIETO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 12 DE AGOSTO DE 2025 | 09 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 4639046.54 | 4639046.54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0.79595 | 0
24 | N/A | AT-DGODU-ADS-010-S-024-25 | 25 | AD | OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS ÁURIGA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BANQUETAS EN LAS COLONIAS BOSQUES DEL PEDREGAL Y MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓN EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 12 DE AGOSTO DE 2025 | 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 114649.59 | 114649.59 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 99.99 | 0
25 | 004 | AT-DGODU-ADEX-004-OB-025-25 | 25 | AD | CONSTRUCTORA JASOKA, S. DE R.L. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BANQUETAS EN LAS COLONIAS BOSQUES DEL PEDREGAL Y MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓN EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 13 DE AGOSTO DE 2025 | 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 2299954.02 | 2299954.02 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 81.9688 | 0
26 | N/A | AT-DGODU-ADS-005-S-026-25 C.M.P.I. | 25 | AD | GEBSA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 14 DE AGOSTO DE 2025 | 01 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 331726.75 | 356726.75 | 02 DE DICIEMBRE DE 2025 | 10 DE DICIEMBRE DE 2025 | 25000 | 240501.87 | 0 |  | 89.93 | 100 | 0
27 | N/A | AT-DGODU-ADS-006-S-027-25 | 25 | AD | TALLER REEIV ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PARQUE EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 14 DE AGOSTO DE 2025 | 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | SE CANCELA CONTRATO. NO SE REALIZARON TRABAJOS POR CONFLICTOS SOCIALES.
28 | N/A | AT-DGODU-ADS-008-S-028-25 | 25 | AD | JESSAI TECNOINGENIERIA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS CUCHILLA DE PADIERNA, CHICHICASPATL Y TEPETONGO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 14 DE AGOSTO DE 2025 | 22 DE OCTUBRE DE 2025 | 0 | 237621.74 | 237621.74 |  |  | 0 | 237621.65 | 0 |  | 100 | 100 | 0
29 | 005 | AT-DGODU-ADEX-005-OB-029-25 | 15 | AD | GRUPO POLY-FERRA, S.A. DE C.V. | REENCARPETADO EN LAS COLONIAS LOMAS ALTAS DE PADIERNA Y POPULAR SANTA TERESA DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 13 DE AGOSTO DE 2025 | 11 DE OCTUBRE DE 2025 | 0 | 6609830.9 | 6609830.9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0
30 | N/A | AT-DGODU-ADS-009-S-030-25 C.M.P. C.A. | 25 | AD | CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE DOMO UBICADO EN LA CASA DE CULTURA TLALPAN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS SAN NICOLÁS TOLENTINO Y JAIME TORRES BODET EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 14 DE AGOSTO DE 2025 | 22 DE OCTUBRE DE 2025 | 0 | 355403.77 | 355403.77 |  |  | 0 | 319863.37 | 0 |  | 90 | 90 | 0
30 | N/A | AT-DGODU-LPN-007-OB-031-25 | 25 | LP | HAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PARQUE EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 19 DE AGOSTO DE 2025 | 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | SE CANCELA CONTRATO. NO SE REALIZARON TRABAJOS POR CONFLICTOS SOCIALES.
32 | N/A | AT-DGODU-LPN-008-OB-032-25 | 25 | LP | ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA PALMA DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 19 DE AGOSTO DE 2025 | 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 4189413.1 | 4189413.1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0
33 | N/A | AT-DGODU-LPN-010-OB-033-25 C.M.P.I. | 25 | LP | TREE ARROW, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE DOMO UBICADO EN LA CASA DE CULTURA TLALPAN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS SAN NICOLÁS TOLENTINO Y JAIME TORRES BODET EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 19 DE AGOSTO DE 2025 | 17 DE OCTUBRE DE 2025 | 0 | 6748485.84 | 7054402.93 | 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 10 DE DICIEMBRE DE 2025 | 305917.09 | 280988.11 | 0 |  | 70 | 45.3531 | 0
34 | N/A | AT-DGODU-LPN-006-OB-034-25 C.M.P.I. | 25 | LP | SEGIVAN, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 19 DE AGOSTO DE 2025 | 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 6305707.67 | 6780707.67 | 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 10 DE DICIEMBRE DE 2025 | 475000 | 3839271.84 | 0 |  | 98.7 | 99.9998 | 0
35 | N/A | AT-DGODU-LPN-011-OB-035-25 | 25 | LP | INMOBILIARIA CRM, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CHICHICASPATL Y TEPETONGO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 19 DE AGOSTO DE 2025 | 17 DE OCTUBRE DE 2025 | 0 | 3386097.19 | 3386097.19 |  |  | 0 | 1397932.81 | 0 |  | 100 | 92.087 | 0
36 | 006 | AT-DGODU-ADEX-006-OB-036-25 | 25 | AD | CONSTRU-MEX TREJO AGUILERA, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CUCHILLA DE PADIERNA DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 25 DE AGOSTO DE 2025 | 23 DE OCTUBRE DE 2025 | 0 | 1155446.92 | 1155446.92 |  |  | 0 | 6521074.78 | 0 |  | 100 | 65.7614 | 0
37 | N/A | AT-DGODU-ADS-007-S-037-25 | 25 | AD | OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS ÁURIGA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA PALMA DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 14 DE AGOSTO DE 2025 | 01 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 222280.75 | 222280.75 |  |  | 0 | 85800.37 | 0 |  | 81.8 | 78.3 | 0
38 | 0 | AT-DGODU-ADS-012-S-038-25 | 25 | AD | SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES ARAD, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DEL REENCARPETADO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DEL SECTOR TOPILEJO EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 28 DE AGOSTO DE 2025 | 15 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 419168.38 | 419168.38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 75.5 | 0
39 | 0 | AT-DGODU-ADS-013-S-039-25 | 25 | AD | ARQUITECTURA Y DISEÑO YAXKIN, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA COLONIA VIVEROS DE COATECTLÁN EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 28 DE AGOSTO DE 2025 | 05 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 210000 | 210000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 62.5 | 0
40 | 0 | AT-DGODU-ADS-014-S-040-25 C.M.P.I. | 25 | AD | JESSAI TECNOINGENIERIA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA ATENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIA, CON LA LIMPIEZA DE ACCESORIOS QUE CONFORMAN LA RED DE DRENAJE, DISMINUYENDO PUNTOS CRÍTICOS DE INUNDACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1A. SECCIÓN EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 28 DE AGOSTO DE 2025 | 05 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 347759.98 | 380741.08 | 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 32981.1 | 17387.99 | 0 |  | 100 | 99.9965 | 0
41 | 0 | AT-DGODU-ADS-011-S-041-25 C.M.P.I. | 25 | AD | TALLER MULTIDISCIPLINARIO DIMARQ, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, CAMINO ECOLÓGICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LAS COLONIAS CULTURA MAYA, TORIELLO GUERRA, PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4TA SEC., VISTAS DEL PEDREGAL, LOMAS DE CUILOTEPEC, DOS DE OCTUBRE, TLALMILLE Y SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TLALPAN | 28 DE AGOSTO DE 2025 | 15 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 617143.01 | 638933.23 | 16 DE DICIEMBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 21790.22 | 0 | 0 |  | 87 | 87 | 0
42 | 0 | AT-DGODU-LPN-014-OB-042-25 | 25 | LP | FG ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA COLONIA VIVEROS DE COATECTLÁN EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 31 DE OCTUBRE DE 2025 | 0 | 3986151.89 | 3986151.89 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 73.2514 | 0
43 | 0 | AT-DGODU-LPN-015-OB-043-25 | 25 | LP | AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ECOLÓGICO EN EL PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 31 DE OCTUBRE DE 2025 | 0 | 1419633.71 | 1419633.71 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 110 | 90.0347 | 0
44 | 0 | AT-DGODU-LPN-016-OB-044-25 | 25 | LP | GRUPO ARDIVETT, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1A SECCIÓN EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 01 DE OCTUBRE DE 2025 | 0 | 1613896.43 | 1613896.43 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 0
45 | 0 | AT-DGODU-LPN-017-OB-045-25 C.M.P.I. | 25 | LP | INGENIERÍA EN NEGOCIOS DE SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R. L. DE C.V. | ATENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIA, CON LA LIMPIEZA DE ACCESORIOS QUE CONFORMAN LA RED DE DRENAJE, DISMINUYENDO PUNTOS CRÍTICOS DE INUNDACIÓN | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 4987473.92 | 5605442.27 | 02 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 617968.35 | 2487937.97 | 0 |  | 100 | 56.1963 | 0
46 | 0 | AT-DGODU-LPN-018-OB-046-25 | 15 | LP | CONSTRUCTORA GROPIUSCDMX, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE ACCESOS PRINCIPALES Y VÍAS PRIMARIAS (EMPEDRADOS, ADOQUIN, BANQUETAS Y PAVIMENTOS), CASETAS DE VIGILANCIA, SALONES DE USOS MULTIPLES, TECHUMBRES, BARDAS PERIMETRALES, ESCALERAS, MUROS, RED SANITARIA Y PLUVIAL, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE TINACOS Y CISTERNAS DENTRO DE LA ACCIÓN SOCIAL DENOMINADA "TRANSFORMANDO TU UNIDAD 2025" DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (BLOQUE UNO IMPERMEABILIZACIÓN). | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 01 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 7163099.9 | 7163099.9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 95.4094 | 0
47 | 0 | AT-DGODU-LPN-019-OB-047-25 | 15 | LP | SONIA ARROYO ESTEBAN | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE ACCESOS PRINCIPALES Y VÍAS PRIMARIAS (EMPEDRADOS, ADOQUIN, BANQUETAS Y PAVIMENTOS), CASETAS DE VIGILANCIA, SALONES DE USOS MULTIPLES, TECHUMBRES, BARDAS PERIMETRALES, ESCALERAS, MUROS, RED SANITARIA Y PLUVIAL; SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE TINACOS Y CISTERNAS DENTRO DE LA ACCIÓN SOCIAL DENOMINADA "TRANSFORMANDO TU UNIDAD 2025" DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. (BLOQUE DOS). | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 01 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 8674923.48 | 8674923.48 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 0
48 | 0 | AT-DGODU-LPN-020-OB-048-25 | 25 | LP | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA ORIÓN, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PORTABLE EN LA COLONIA MESA LOS HORNOS DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 1427003.09 | 1427003.09 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 94.076 | 0
49 | 0 | AT-DGODU-ADS-015-S-049-25 | 25 | AD | GEBSA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS PEDREGAL DE SAN NICOLÁS, 1RA, 2DA Y 3RA SECCIÓN, LOMAS DE PADIERNA Y POPULAR SANTA TERESA, DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 27 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 613747.01 | 613747.01 |  |  | 0 | 285392.36 | 0 |  | 63.5 | 90 | 0
50 | 0 | AT-DGODU-ADS-016-S-050-25 C.M.I. | 25 | AD | RRM PROYECTOS EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4TA SECCIÓN, LOS ENCINOS Y 2 DE OCTUBRE DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 27 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 507000.01 | 560620.01 | 0 | 0 | 53620 | 202820.24 | 0 |  | 49.28 | 70.3519 | 0
51 | 0 | AT-DGODU-ADS-017-S-051-25 | 25 | AD | COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE TECHUMBRES Y MANTENIMIENTO A DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 325000 | 325000 |  |  | 0 | 240058.89 | 0 |  | 100 | 99.6923 | 0
52 | 0 | AT-DGODU-LPN-013-OB-052-25 | 25 | LP | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SADE, S.A. DE C.V. | REENCARPETADO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DEL SECTOR TOPILEJO EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 04 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 7979253.49 | 7979253.49 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 92.54 | 35.6831 | 0
53 | 0 | AT-DGODU-LPN-022-OB-053-25 C.M.I. | 25 | LP | CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES JABETZA 21, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4TA SECCIÓN, LOS ENCINOS Y 2 DE OCTUBRE DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 18 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 9631852.6 | 10650632.6 |  |  | 1018780 | 6500495.95 | 0 |  | 91 | 100 | 0
54 | 0 | AT-DGODU-LPN-023-OB-054-25 | 25 | LP | ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE TECHUMBRES Y MANTENIMIENTO A DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 23 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 6165482.75 | 6165482.75 |  |  | 0 | 4587456.99 | 0 |  | 100 | 100 | 0
55 | 0 | AT-DGODU-LPN-025-OB-055-25 | 15 | LP | ARCH EFFECT, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO 20 DE NOVIEMBRE EN SAN MIGUEL AJUSCO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 23 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 1949983.87 | 1949983.87 |  |  | 0 | 396248.37 | 0 |  | 70 | 100 | 0
56 | 0 | AT-DGODU-ADS-018-S-056-25 | 25 | AD | CÚPULA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA LA INSTALACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA "TERRITORIAL VITO ALESSIO" EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 20 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 314999.13 | 314999.13 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 89.9857 | 0
57 | 0 | AT-DGODU-ADS-019-S-057-25 | 25 | AD | SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES ARAD, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA LA INSTALACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA "TERRITORIAL VIVANCO", EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 20 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 104999.96 | 104999.96 |  |  | 0 | 8400 | 0 |  | 75 | 75.5 | 0
58 | 0 | AT-DGODU-ADS-020-S-058-25 | 25 | AD | SANAI LUIGUI EPIGMENIO BARRERA PÉREZ | SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VERANO EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 20 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 199494.33 | 199494.33 |  |  | 0 | 69964.69 | 0 |  | 74 | 70.118 | 0
59 | 0 | AT-DGODU-ADS-021-S-059-25 | 25 | AD | DULCE MARÍA GUTIÉRREZ CHAGOYA | SUPERVISIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4TA SECCIÓN EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 25 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 216131.35 | 216131.35 |  |  | 0 | 10806.56 | 0 |  | 60.95 | 74 | 0
60 | 0 | AT-DGODU-ADS-022-S-060-25 | 25 | AD | SANAI LUIGUI EPIGMENIO BARRERA PÉREZ | SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS MERCADOS PÚBLICOS LA PAZ Y 21 DE ABRIL EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 29 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 367499.97 | 367499.97 |  |  | 0 | 36749.98 | 0 |  | 60 | 70.592 | 0
61 | 0 | AT-DGODU-ADS-024-S-061-25 | 25 | AD | CONSTRUCTORA EIFEL, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNITARIOS EN LA ALCALDÍA TLALPAN. (7 CENTROS) | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 29 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 693680 | 693680 |  |  | 0 | 280253.66 | 0 |  | 75 | 95 | 0
62 | 0 | AT-DGODU-ADEX-007-OB-062-25 | 25 | AD | COMERCIALIZADORA REPIZ, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS PEDREGAL DE SAN NICOLÁS, 1RA, 2DA Y 3RA SECCIÓN, LOMAS DE PADIERNA Y POPULAR SANTA TERESA, DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 29 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 11661193.22 | 11661193.22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 91 | 85.6596 | 0
63 | 008 | AT-DGODU-ADEX-008-OB-063-25 | 25 | AD | ARIMECI, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO 3RA SECCIÓN DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 0 | 1633630.42 | 1633630.42 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 92.0763 | 0
64 | 009 | AT-DGODU-ADEX-009-OB-064-25 | 25 | AD | FG ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA LA INSTALACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA “TERRITORIAL VITO ALESSIO” EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 24 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 5985000 | 5985000 |  |  | 0 | 372386.66 | 0 |  | 90 | 90.9922 | 0
65 | 0 | AT-DGODU-ADEX-010-OB-065-25 | 25 | AD | EXPRESS VIT, S. DE R. L. DE C.V. | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA LA INSTALACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA “TERRITORIAL VIVANCO” EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 24 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 1993369.78 | 1993369.78 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 55 | 0 | 0
66 | 011 | AT-DGODU-ADEX-012-OB-066-25 | 25 | AD | MUTA 99, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4TA SECCIÓN EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 29 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 4106495.6 | 4106495.6 |  |  | 0 | 1538388.15 | 0 |  | 65 | 92.9432 | 0
67 | 013 | AT-DGODU-ADEX-014-OB-067-25 C.M.I. | 25 | AD | DESARROLLO URBANO Y SUMINISTROS TECNOVA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, CAMINO ECOLÓGICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LAS COLONIAS CULTURA MAYA, TORIELLO GUERRA, PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4TA SEC., VISTAS DEL PEDREGAL, LOMAS DE CUILOTEPEC, DOS DE OCTUBRE, TLALMILLE Y SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TLALPAN | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 24 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 11527458.96 | 11941473.22 |  |  | 414014.26 | 0 | 0 |  | 82.29 | 330.152 | 0
93 | 0 | AT-DGODU-ADEX-013-OB-068-25 C.M.I. | 25 | AD | BEKA INGENIERÍA, SERVICIO ELECTROMECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNITARIOS EN LA ALCALDÍA TLALPAN. (7 CENTROS) | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 29 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 20938151.98 | 26172689.98 |  |  | 5234538 | 0 | 0 |  | 22 | 14.9532 | 0
69 | 014/2025 | AT-DGODU-ADEX-011-OB-069-25 | 25 | AD | GRUPO ARDIVETT, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS LA PAZ Y 21 DE ABRIL EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 24 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 3750965.71 | 3750965.71 |  |  | 0 | 2018449.81 | 0 |  | 90 | 93.8816 | 0
69 | 015/2025 | AT-DGODU-ADEX-015-OB-070-25 | 25 | AD | IDEA VERTICAL, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS LA PAZ Y 21 DE ABRIL EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 24 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 6959286.09 | 6959286.09 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 46.3146 | 0
70 | NO APLICA | AT-DGODU-LPN-032-OB-071-25 | 15 | AD | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SADE, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN CAMPAMENTOS DE LIMPIA, VILLA COAPA, HUIPULCO EN LA ALALDÍA TLALPAN | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 22 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 1994508.45 | 1994508.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0
71 | 016/2025 | AT-DGODU-ADEX-016-OB-072-25 | 11 | AD | INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES RUVASA, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO ACUÁTICO "CEFORMA" EN LA ALCALDIA TLALPAN | 13 DE OCTUBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 1610947.25 | 1610947.25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | 0
72 | NO APLICA | AT-DGODU-ADS-025-S-073-25 | 25 | AD | GEBSA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN A RESUMIDEROS EN MIGUEL HIDALGO 4TA SECCIÓN, CRUZ DEL FAROL Y LOS ENCINOS EN LA ALCALDÍA TLALPAN Y SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A CÁRCAMOS EN LAS COLONIAS ZAPOTE, SAN PEDRO MÁRTIR Y PUEBLO QUIETO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA EL ZACATÓN EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 21 DE OCTUBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 384875 | 384875 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 52.49 | 80 | 0
74 | NO APLICA | AT-DGODU-ADS-026-S-074-25 | 25 | AD | SANAI LUIGUI EPIGMENIO BARRERA PÉREZ | SUPERVISIÓN PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO ISIDRO FABELA, CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PUEBLO DE TOPILEJO EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 21 DE OCTUBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 192700 | 192700 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 32.5 | 12.3399 | 0
75 | NO APLICA | AT-DGODU-ADS-027-S-075-25 | 25 | AD | CÚPULA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN LAS COLONIAS SAN PEDRO APÓSTOL Y PUEBLO DE TOPILEJO EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 21 DE OCTUBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 392533.74 | 392533.74 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 43.8673 | 0
76 | NO APLICA | AT-DGODU-ADS-028-S-076-25 | 25 | AD | DULCE MARÍA GUTIÉRREZ CHAGOYA | SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN A RESUMIDEROS EN LOMAS DE PADIERNA, LOMAS ALTAS DE PADIERNA Y SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 21 DE OCTUBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 484362.5 | 484362.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 73.33 | 60.02 | 0
75 | NO APLICA | AT-DGODU-IRS-001-S-077-25 | 25 | IR | JESSAI TECNOINGENIERIA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA Y DE EMERGENCIAS "TERRITORIAL TOPILEJO", EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 22 DE OCTUBRE DE 2025 | 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 995671.27 | 995671.27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 150 | 0
76 | NO APLICA | AT-DGODU-ADS-029-S-078-25 | 25 | AD | DOLORES SAGRERO MUNGUIA | SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS (CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE, JARDINES DE NIÑOS, ESCUELAS PRIMARIAS, ESCUELAS SECUNDARIAS) EN LA ALCALDÍA TLALPAN. CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 40, JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE, JARDÍN DE NIÑOS FIDENCIO SORIA BARAJAS, JARDÍN DE NIÑOS IZCALLI, JARDÍN DE NIÑOS XOCHICALPILLI, ESCUELA PRIMARIA CUICUILCO, ESCUELA PRIMARIA SOMALIA, ESCUELA PRIMARIA VIDAL ALCOCER, ESCUELA PRIMARIA PARTICIPACIÓN SOCIAL No. 5, ESCUELA SECUNDARIA No. 125 "PABLO CASALS" CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 22, JARDÍN DE NIÑOS TINEMI, ESCUELA PRIMARIA ISAAC OCHOTERENA | 21 DE OCTUBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 626245.83 | 626245.83 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 47.0899 | 0
75 | NO APLICA | AT-DGODU-ADS-030-S-079-25 | 25 | AD | CÚPULA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSÉ MARIANO MONTERDE Y LOS JARDINES DE NIÑOS: XOCHICALPILLI, CELIC Y ATENEA DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 21 DE OCTUBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 311870.61 | 311870.61 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 84.99 | 0
76 | NO APLICA | AT-DGODU-ADS-031-S-080-25 | 25 | AD | ARQUITECTURA Y DISEÑO INTEGRAL AZVA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ECALINATAS EN LA COLONIA DE BOSQUES DE TEPEXIMILPA, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA LOMAS DE PADIERNA EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 21 DE OCTUBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 188645 | 188645 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 55 | 0 | 0
75 | NO APLICA | AT-DGODU-ADS-032-S-081-25 | 11 | AD | JESSAI TECNOINGENIERIA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LOS SANITARIOS DEL MERCADO DE LAS FLORES LADO SUR Y CORREDOR DE LA SALUD LADO NORTE EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 21 DE OCTUBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 164088.24 | 164088.24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 5 | 0
76 | NO APLICA | AT-DGODU-ADS-033-S-082-25 | 25 | AD | DOLORES SAGRERO MUNGUIA | SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 29 "DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" Y REHABILITACIÓN DE PISOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 64 DE LA ALCALDÍA TLALPAN Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN: CECATI 127, CONALEP TLALPAN I, RECTORÍA UAM Y C.A.M. 64 DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 21 DE OCTUBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 185557.98 | 185557.98 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 89.9997 | 0
75 | NO APLICA | AT-DGODU-ADS-034-S-083-25 C.M.I. | 11 | AD | ARQUITECTURA Y DISEÑO INTEGRAL AZVA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO 4TA SECCIÓN, CRUZ DEL FAROL, JARDINES DE LA MONTAÑA Y TLALPAN CENTRO II | 21 DE OCTUBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 655653.16 | 809806.64 |  |  | 154153.48 | 0 | 0 |  | 60 | 0 | 0
76 | NO APLICA | AT-DGODU-LPN-034-OB-084-25 | 25 | LP | ATELIER INGENIERÍA Y ARQUITECTURA TEA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA Y DE EMERGENCIAS "TERRITORIAL TOPILEJO", EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 22 DE OCTUBRE DE 2025 | 25 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 19945599.11 | 19945599.11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0
75 | NO APLICA | AT-DGODU-LPN-035-OB-085-25 | 25 | LP | AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN LA COLONIA DE BOSQUES DE TEPEXIMILPA, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA LOMAS DE PADIERNA EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 22 DE OCTUBRE DE 2025 | 25 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 1811361.87 | 1811361.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 55.44 | 0 | 0
116 | NO APLICA | AT-DGODU-LPN-036-OB-086-25 | 25 | LP | CROLSA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN A RESUMIDEROS EN MIGUEL HIDALGO 4TA SECCIÓN, CRUZ DEL FAROL Y LOS ENCINOS EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 22 DE OCTUBRE DE 2025 | 25 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 5055521.01 | 5055521.01 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 38.25 | 51.1662 | 0
75 | NO APLICA | AT-DGODU-LPN-037-OB-087-25 | 25 | LP | HILARIO RAMÍREZ MORENO | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO ISIDRO FABELA, CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PUEBLO DE TOPILEJO EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 23 DE OCTUBRE DE 2025 | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 3429779.26 | 3429779.26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 32.5 | 0 | 0
76 | NO APLICA | AT-DGODU-LPN-038-OB-088-25 | 25 | LP | PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN LAS COLONIAS SAN PEDRO APÓSTOL Y PUEBLO DE TOPILEJO EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 24 DE OCTUBRE DE 2025 | 27 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 7174899.92 | 7174899.92 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 33.3282 | 0
75 | NO APLICA | AT-DGODU-LPN-039-OB-089-25 | 25 | LP | CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN A RESUMIDEROS EN LOMAS DE PADIERNA, LOMAS ALTAS DE PADIERNA Y SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 22 DE OCTUBRE DE 2025 | 25 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 8806571.3 | 8806571.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 65 | 0 | 0
76 | NO APLICA | AT-DGODU-LPN-040-OB-090-25 | 25 | LP | INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A DE C.V. | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS (CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE, JARDINES DE NIÑOS, ESCUELAS PRIMARIAS, ESCUELAS SECUNDARIAS) EN LA ALCALDÍA TLALPAN. CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 40, JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE, JARDÍN DE NIÑOS FIDENCIO SORIA BARAJAS, JARDÍN DE NIÑOS IZCALLI, JARDÍN DE NIÑOS XOCHICALPILLI, ESCUELA PRIMARIA CUICUILCO, ESCUELA PRIMARIA SOMALIA, ESCUELA PRIMARIA VIDAL ALCOCER, ESCUELA PRIMARIA PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 5, ESCUELA SECUNDARIA NO. 125 "PABLO CASALS" CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 22, JARDÍN DE NIÑOS TINEMI, ESCUELA PRIMARIA ISAAC OCHOTERENA | 23 DE OCTUBRE DE 2025 | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 11589429.78 | 11589429.78 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 85.6837 | 0
75 | NO APLICA | AT-DGODU-LPN-041-OB-091-25 | 25 | LP | AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 29 "DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" Y REHABILITACIÓN DE PISOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 64 DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 23 DE OCTUBRE DE 2025 | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 1870168.85 | 1870168.85 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 99.2889 | 0
76 | NO APLICA | AT-DGODU-LPN-042-OB-092-25 | 25 | LP | CURVAS Y BORDES DE MÉXICO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSÉ MARIANO MONTERDE Y LOS JARDINES DE NIÑOS: XOCHICALPILLI, CELIC Y ATENEA DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 23 DE OCTUBRE DE 2025 | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 5983991.6 | 5983991.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 13.9091 | 0
75 | NO APLICA | AT-DGODU-LPN-043-OB-093-25 | 25 | LP | HAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN: CECATI 127, CONALEP TLALPAN I, RECTORÍA UAM Y C.A.M. 64 DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 23 DE OCTUBRE DE 2025 | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 872669.82 | 872669.82 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 0
76 | NO APLICA | AT-DGODU-LPN-044-OB-094-25 | 25 | LP | MARCODS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LOS SANITARIOS DEL MERCADO DE LAS FLORES LADO SUR Y CORREDOR DE LA SALUD LADO NORTE EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 23 DE OCTUBRE DE 2025 | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 1805257.98 | 1805257.98 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 56.3477 | 0
75 | NO APLICA | AT-DGODU-LPN-045-OB-095-25 C.M.I. | 11 | LP | CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO 4TA SEC., CRUZ DEL FAROL, JARDINES DE LA MONTAÑA Y TLALPAN CENTRO II | 24 DE OCTUBRE DE 2025 | 27 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 11831298.8 | 14796880.18 |  |  | 2965581.38 | 0 | 0 |  | 50.49 | 56.4752 | 0
76 | NO APLICA | AT-DGODU-ADS-035-S-096-25 | 25 | AD | DOLORES SAGRERO MUNGUIA | SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN PREDIO DE LA COLONIA EX HACIENDA DE SAN JUAN DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA | 27 DE OCTUBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 149624.99 | 149624.99 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 75.69 | 0
76 | NO APLICA | AT-DGODU-ADS-036-S-097-25 | 15 | AD | TALLER REEIV ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN PREDIO DE LA COLONIA EX HACIENDA DE SAN JUAN DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA | 27 DE OCTUBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 157500 | 157500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 80 | 0
75 | 020/2025 | AT-DGODU-ADEX-020-S-S-098-25 | 25 | AD | TALLER MULTIDISCIPLINARIO DIMARQ, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN (SEGUNDA ETAPA) | 27 DE OCTUBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 808479.3 | 808479.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 92.5 | 0 | 0
76 | 017/2025 | AT-DGODU-ADEX-017-OB-099-25 | 25 | AD | C.H. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A CÁRCAMOS EN LAS COLONIAS ZAPOTE, SAN PEDRO MÁRTIR Y PUEBLO QUIETO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA EL ZACATÓN EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 28 DE OCTUBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 1870312.44 | 1870312.44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 0 | 0
70 | 019/2025 | AT-DGODU-ADEX-019-OB-100-25 | 15 | AD | CLIMATIZACIÓN ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN PREDIO DE LA COLONIA EX HACIENDA DE SAN JUAN DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA | 28 DE OCTUBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 2992500 | 2992500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 90.0045 | 0
70 | 020/2025 | AT-DGODU-ADEX-020-OB-101-25 | 25 | AD | CARBONUSA, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDIA TLALPAN (SEGUNDA ETAPA) | 28 DE OCTUBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 17655746.33 | 17655746.33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 85.26 | 0 | 0
70 | 021/2025 | AT-DGODU-ADEX-021-OB-102-25 | 15 | AD | DIDYMOI, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA TRABAJOS RELATIVOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 28 DE OCTUBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 3100000 | 3100000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 12.5 | 0
70 | 022/2025 | AT-DGODU-ADEX-022-OB-103-25 | 25 | AD | ALIANZA COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDIA TLALPAN | 28 DE OCTUBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 11499999.83 | 11499999.83 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 81.52 | 0 | 0
70 | 018/2025 | AT-DGODU-ADEX-018-OB-104-25 | 25 | AD | CONSTRUCTORA GROPIUSCDMX, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC, PRIMARIA TIBURCIO MONTIEL Y SECUNDARIA 284 DE LA ALCALDIA TLALPAN | 28 DE OCTUBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 2992500 | 2992500 |  |  | 0 | 379532.5 | 0 |  | 80 | 86.3981 | 0
70 | 0 | AT-DGODU-ADS-037-S-105-25 | 15 | AD | ARQUITECTURA Y DISEÑO YAXKIN, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 28 DE OCTUBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 350000 | 350000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0
70 | 0 | AT-DGODU-ADEX-023-OB-106-25 | 25 | AD | ADALBERTO FLORES MURGA | REHABILITACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS, JARDÍN DE NIÑOS CHIMALCOYOTL. UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. | 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 29 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 1015747.27 | 1015747.27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 93.4422 | 0
70 | 0 | AT-DGODU-LPN-046-OB-107-25 | 15 | LP | INMOBILIARIA CRM, S.A. DE C.V. | OBRAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 EN LAS UNIDADES TERRITORIALES: UT 12-040 CANCHA DE VOLEIBOL BALONVOLEA PICACHO EN JUEGO, EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO (U HAB), UT 12-045 CAMBIO Y COLOCACIÓN DE NUEVA TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN ÁREAS COMUNES, FOVISSSTE SAN PEDRO MÁRTIR (U HAB), UT 12-047 SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, FUENTES BROTANTES MIGUEL HIDALGO (U HAB), UT 12-139 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS TUBERÍAS EXTERNAS DE LOS 23 EDIFICIOS DE RIS II RESIDENCIAL INSURGENTES SUR (U HAB), UT 12-195 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS: RAMPAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y MAYOR VILLA OLÍMPICA LIBERADOR MIGUEL HIDALGO (U HAB), UT 12-204 PANEL PARA CÁRCAMO ZAPOTE-LUIS DONALDO COLOSIO (U HAB), UT 12-223 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBEO RESIDENCIAL FUENTES DE CANTERA (U HAB) | 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 3841996.32 | 3841996.32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | 0 | AT-DGODU-LPN-047-OB-108-25 | 15 | LP | AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO | OBRAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 EN LAS UNIDADES TERRITORIALES: UT 12-044 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO PARA 12 EDIFICIOS UNIDADES HABITACIONALES DE TENORIOS, UT 12-057 REENCARPETADO PARA HUESO PERIFÉRICO HUESO PERIFÉRICO -ISSSFAM NO. 7 (U HABS), UT 12-059 REHABILITACIÓN DE LAS BANQUETAS DE LOS ANDADORES (ÁREA COMÚN) IGNACIO CHÁVEZ (U HAB), UT 12-164 CAMBIO Y RENOVACIÓN TOTAL CUARTO DE BOMBAS Y CISTERNA SAUZALES CEBADALES (U HAB), UT 12-168 QUINTA ETAPA DE LA RENOVACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE COMO VÁLVULAS, TUBERÍAS Y REGISTROS PARA REPARACIÓN DE FUGAS. TENORIOS INFONAVIT 1 Y 2 (U HAB), UT 12-193 REMODELACIÓN DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL PARQUE SOBRE CALLE FRESALES VILLA DEL PUENTE FOVISSSTE (U HAB), UT 12-027. CONJUNTO URBANO CUEMANCO (U HAB)” | 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 3582467.57 | 3582467.57 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | 0 | AT-DGODU-LPN-048-OB-109-25 | 15 | LP | GRUPO CONSTRUCTOR, COMERCIALIZADOR Y DE MAQUINARIA SEA, S.A. DE C.V. | OBRAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 EN LAS UNIDADES TERRITORIALES: UT 12-103 REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE TINACOS DE CONCRETO DE LOS EDIFICIOS NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 1 (U HAB), UT 12-104 REPARACIÓN DE ESCALONES DE LAS ESCALERAS DE LOS EDIFICIOS NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 2 (U HAB), UT 12-105 REPARACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ANDADORES Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS DE ACUERDO A LA NORMA. NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 3 (U HAB), UT 12-106 REENCARPETAMIENTO DE BANQUETAS Y RAMPAS PARA DISCAPACIDAD NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 6 (U HAB), UT 12-107 REEMPLAZO DE LAS ESCALERAS, CON EL FIN DE ASEGURAR SU FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y ACCESIBILIDAD EN TODO MOMENTO NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPER MANZANA 7 (U HAB), UT 12-143 LAVADO Y LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CISTERNA RINCONADA (U HAB) | 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 3611305.54 | 3611305.54 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | 0 | AT-DGODU-LPN-049-OB-110-25 | 15 | LP | COMERCIALIZADORA REPIZ, S.A. DE C.V. | OBRAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025, EN LAS UNIDADES TERRITORIALES: U.T. 12-095 MIGUEL HIDALGO, U.T. 12-002 AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2A SECC., U.T. 12-003 AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3A SECC., U.T. 12-020 CHIMALCOYOC, U.T. 12-146 RÓMULO SÁNCHEZ-SAN FERNANDO (BARR)-PEÑA POBRE, (REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS) EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 11 DE DICIEMBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 5986539.97 | 5986539.97 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | 0 | AT-DGODU-LPN-050-OB-111-25 | 15 | LP | ALIANZA COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | OBRAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025, EN LAS UNIDADES TERRITORIALES: U.T. 12-007 ARBOLEDAS DEL SUR, U.T. 12-093 COAPA-VILLA CUEMANCO, U.T. 12-148 SAN BARTOLO EL CHICO, U.T. 12-183 VALLE DE TEPEPAN, U.T. 12-188 VERGEL DE COYOACÁN-VERGEL DEL SUR, U.T. 12-069, BARRIO LA LONJA. (PAVIMENTACIÓN) EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 11 DE DICIEMBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 3767759.112 | 3767759.112 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | 0 | AT-DGODU-LPN-051-OB-112-25 | 15 | LP | JESSAI TECNOINGENIERIA, S.A. DE C.V. | OBRAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025, EN LAS UNIDADES TERRITORIALES: U.T. 12-175 TLALCOLIGIA, U.T. 12-061 ISIDRO FABELA (AMPL), U.T. 12-116 PEDREGAL DE LAS ÁGUILAS, U.T. 12-067 JARDINES EN LA MONTAÑA, U.T. 12-121 PEDREGAL DE STA. URSULA XITLA, U.T. 12-131 PRADO COAPA 3A SECCIÓN-POTRERO ACOXPA (REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS); EN LA ALCALDÍA TLALPAN. | 07 DE DICIEMBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 4163832.1336 | 4163832.1336 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | 0 | AT-DGODU-LPN-052-OB-113-25 | 15 | LP | DIRECCIÓN SPORT, S.A. DE C.V. | OBRAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025, EN LAS UNIDADES TERRITORIALES: U.T. 12-048 FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN, U.T. 12-066 JARDINES DEL AJUSCO, U.T. 12-077 LA TORTUGA XOLALPA-HCO. COLEGIO MILITAR, U.T. 12-102 MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN-EL MIRADOR (RNCDA) (HIDRÁULICOS Y/O DE DRENAJE) EN LA ALCALDÍA TLALPAN. | 07 DE DICIEMBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 2660533.7528 | 2660533.7528 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | AT-DGODU-LPN-053-OB-114-25 | 15 | LP | GRUPO CONSTRUCTOR, COMERCIALIZADOR Y DE MAQUINARIA SEA, S.A. DE C.V. | OBRAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025, EN LAS UNIDADES TERRITORIALES: U.T. 12-046 FRESNO U.T. 12-177 TLALPAN CENTRO, U.T. 12-220 ISIDRO FABELA II (ORIENTE), U.T. 12-118 PEDREGAL DE SN NICOLÁS 2A SECC. (HIDRÁULICOS Y/O DE DRENAJE) EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 07 DE DICIEMBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 3772595.9756 | 3772595.9756 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | AT-DGODU-LPN-054-OB-115-25 | 15 | LP | SONIA ARROYO ESTEBAN | OBRAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025, EN LAS UNIDADES TERRITORIALES: U.T. 12-005 AMSA, U.T. 12-008 ARENAL GUADALUPE TLALPAN, U.T. 12-009 ARENAL PUERTA TEPEPAN, U.T. 12-053 HACIENDA SAN JUAN-RINCÓN DE SAN JUAN, U.T. 12-050 GRANJAS COAPA, U.T. 12-064 JARDINES COAPA - BELISARIO DOMÍNGUEZ, U.T. 12-225 CHIMALI, U.T. 12-130 PRADO COAPA 2A SECCIÓN (REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS). EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 07 DE DICIEMBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 4496840.5256 | 4496840.5256 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | AT-DGODU-LPN-055-OB-116-25 | 15 | LP | CARBONUSA, S.A. DE C.V. | OBRAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025, EN LAS UNIDADES TERRITORIALES: U.T. 12-127 POPULAR STA. TERESA, U.T. 12-071 LA GUADALUPANA, U.T. 12-080, LOMAS DE CUILOTEPEC, U.T. 12-112 ORIENTE (AMPL), U.T. 12-173 TEZONTITLA, U.T. 12-198 VISTAS DEL PEDREGAL, U.T. 12-201 XAXALIPAC. (PAVIMENTACIÓN) EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 11 DE DICIEMBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 4236249.1008 | 4236249.1008 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | AT-DGODU-LPN-056-OB-117-25 | 15 | LP | GRUPO O-H ARQUITECTURA, SERVICIOS, TRANSPORTE Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | OBRAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025, EN LAS UNIDADES TERRITORIALES: U.T. 12-037 EL DIVISADERO, U.T. 12-055 HÉROES DE 1910, U.T. 12-032 CULTURA MAYA, U.T. 12-119 PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECC., U.T. 12-181 TORRES DE PADIERNA, U.T. 12-212 LOMAS DE PADIERNA II, U.T. 12-076 LA PRIMAVERA (REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS) EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 07 DE DICIEMBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 5737494.7804 | 5737494.7804 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | AT-DGODU-LPN-057-OB-118-25 | 15 | LP | PROARQ SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | OBRAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025, EN LAS UNIDADES TERRITORIALES: U.T. 12-024 COAPA 2A SECCIÓN-RAMOS MILLÁN, U.T. 12-060 ISIDRO FABELA I (PONIENTE), U.T. 12-109 NUEVA ORIENTAL COAPA-EX HACIENDA COAPA, U.T. 12-165 SECCIÓN XVI TRABAJOS (BANQUETAS Y GUARNICIONES); U.T. 12-043 FLORESTA-PRADO-VERGEL COAPA, U.T. 12-018 CANTERA PUENTE DE PIEDRA (REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS); U.T. 12-194 VILLA LÁZARO CÁRDENAS, U.T. 12-184 VALLE ESCONDIDO (LUMINARIAS); U.T. 12-215 BELISARIO DOMÍNGUEZ (NOMENCLATURA DE CALLES) EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 11 DE DICIEMBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 6133710.2268 | 6133710.2268 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | AT-DGODU-LPN-058-OB-119-25 | 15 | LP | ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V. | OBRAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025, EN LAS UNIDADES TERRITORIALES: U.T. 12-074 LA MAGDALENA PETLACALCO, U.T. 12-115 PARRES EL GUARDA, U.T. 12-147 SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC TRABAJOS DE (REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS) EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 07 DE DICIEMBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 5574894.4948 | 5574894.4948 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | AT-DGODU-LPN-059-OB-120-25 | 15 | LP | DIRECCIÓN SPORT, S.A. DE C.V. | OBRAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025, EN LAS UNIDADES TERRITORIALES: U.T. 12-030 CUCHILLA DE PADIERNA, U.T. 12-209 HÉROES DE PADIERNA I, U.T. 12-221 LOMA BONITA-AMPLIACIÓN TEPEXIMILPA (BANQUETAS Y GUARNICIONES); U.T. 12-049 FUENTES DEL PEDREGAL (BALIZAMIENTO Y/O MOBILIARIO VEHICULAR/PEATONAL.); U.T. 12-082 AMPLIACIÓN LOMAS DE PADIERNA (PAVIMENTACIÓN) EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 07 DE DICIEMBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 3590399.4272 | 3590399.4272 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | AT-DGODU-LPN-060-OB-121-25 | 15 | LP | CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A. DE C.V. | OBRAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025, EN LAS UNIDADES TERRITORIALES: U.T. 12-157 SAN MIGUEL TOPILEJO, (REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS) EN LA ALCALDÍA TLALPAN. | 07 DE DICIEMBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 3175000.0052 | 3175000.0052 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | AT-DGODU-LPN-061-OB-122-25 | 15 | LP | DIRECCIÓN SPORT, S.A. DE C.V. | OBRAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025, EN LAS UNIDADES TERRITORIALES: U.T. 12-073 LA LIBERTAD–IXTLAHUACA DE (PAVIMENTACIÓN); U.T. 12-176 TLALMILLE, U.T. 12-160 SAN PEDRO MÁRTIR (BANQUETAS Y GUARNICIONES); U.T. 12-132 PROGRESO TLALPAN (REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS); U.T. 12-084 LOMAS DE TEXCALATLACO (NOMENCLATURA DE CALLES); U.T. 12-117 PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1A SECC. (BALIZAMIENTO Y/O MOBILIARIO VEHICULAR/PEATONAL). EN LA ALCALDÍA TLALPAN. | 07 DE DICIEMBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 5497861.4932 | 5497861.4932 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | AT-DGODU-ADEX-024-OB-123-25 | 15 | LP | TERALAND, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE TOROS SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO) U.T. 12-155 SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO) Y REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE TOROS Y EL LIENZO CHARRO EN EL PUEBLO SANTO TOMÁS AJUSCO (PBLO) U.T. 12-163 SANTO TOMÁS AJUSCO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 12 DE DICIEMBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 3971226 | 3971226 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | AT-DGODU-ADO-004-OB-124-25 | 15 | AD | GRUPO O&H ALTA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V. | REENCARPETADO DE LA CALLE COLLERAS. UT 12-217 NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPERMANZANA 8 (U HAB.) EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 12 DE DICIEMBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 553015.2912 | 553015.2912 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | AT-DGODU-ADO-005-OB-125-25 | 15 | AD | ESTUDIOS Y PROYECTOS GOCHI, S.A. DE C. V. | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PARA LAS UNIDADES 282 Y 304 UT 12-182 TRES FUENTES (U HAB.) DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 12 DE DICIEMBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 994255.0008 | 994255.0008 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | AT-DGODU-ADO-006-OB-126-25 | 15 | AD | GRUPO ARDIVETT, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ESPACIOS COMUNITARIOS (CENTRO SOCIAL DEPORTIVO), COMITÉ 12-133 PUEBLO QUIETO DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA TLALPAN. | 15 DE DICIEMBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 509035.0048 | 509035.0048 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
73 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
91 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
78 | 0 | AT-DGODU-ADEX-023-OB-106-25 | 25 | AD | ADALBERTO FLORES MURGA | REHABILITACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS, JARDÍN DE NIÑOS CHIMALCOYOTL. UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. | 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 29 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 1015747.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 93.4422 | 0
79 | 0 | AT-DGODU-LPN-046-OB-107-25 | 15 | LP | INMOBILIARIA CRM, S.A. DE C.V. | OBRAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 EN LAS UNIDADES TERRITORIALES: UT 12-040 CANCHA DE VOLEIBOL BALONVOLEA PICACHO EN JUEGO, EMILIO PORTES GIL PEMEX PICACHO (U HAB), UT 12-045 CAMBIO Y COLOCACIÓN DE NUEVA TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN ÁREAS COMUNES, FOVISSSTE SAN PEDRO MÁRTIR (U HAB), UT 12-047 SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, FUENTES BROTANTES MIGUEL HIDALGO (U HAB), UT 12-139 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS TUBERÍAS EXTERNAS DE LOS 23 EDIFICIOS DE RIS II RESIDENCIAL INSURGENTES SUR (U HAB), UT 12-195 REHABILITACIÓN DE BANQUETAS: RAMPAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y MAYOR VILLA OLÍMPICA LIBERADOR MIGUEL HIDALGO (U HAB), UT 12-204 PANEL PARA CÁRCAMO ZAPOTE-LUIS DONALDO COLOSIO (U HAB), UT 12-223 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBEO RESIDENCIAL FUENTES DE CANTERA (U HAB) | 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 0 | 3841996.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL CONTRATADO | TOTALCONTRATADO + CONVENIOS |  |  | CONVENIOS | TOTAL DE ESTIMACIONES |  | AVANCE GENERAL AL PERÍODO | AVANCE GENERAL AL PERÍODO
[15 empty] | PAGADAS | MONTOS CANCELADOS | ADEFAS | FÍSICO | FINANCIERO
[10 empty] | 444205114.7789 | 455829290.0689 |  |  | 11624175.29 | 85632048.3 | 1.07 | 66.15% | 73.21% | 62.01%
| RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO
| ARQ. EDUARDO JOSÉ LIZAMA RAMOS |  |  |  |  | ARQ. J. GUADALUPE ESTEBAN MARTÍNEZ |  | ING. JOSÉ DE JESÚS GUERRA TORRES |  |  |  | L.C. DULCE ROCÍO HÉRNANDEZ MÉNDEZ |  |  | C. ELSY JOANA RIVAS HERNÁNDEZ
| DIRECTOR DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA |  |  |  |  | SUBDIRECTOR DE OBRAS |  | SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA |  |  |  | DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS |  |  | SUBDIRECTORA DE ADIMINISTRACIÓN DE OBRAS
| RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO
| ARQ. SERGIO ERNESTO ORTÍZ OLGUÍN |  |  |  |  | CARLOS MANUEL LÓPEZ MIJANGOS |  | ARQ. ANDREA GUADALUPE GÓMEZ MARTÍNEZ |  |  |  | C. HUGO CUELLAR MONROY |  |  | LIC. RAYMUNDO OCAMPO ALVARADO
| J.U.D. DE OBRAS OBRAS VIALES |  |  |  |  | J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS |  | J.U.D. DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS |  |  |  | J.U.D DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS |  |  | J.U.D. DE CONTRATOS DE OBRAS
| RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO
| ARQ. GEORGINA VICTORIA POBLANO BUCIÓ |  |  |  |  | C. OTHONIEL LARA COLORADO |  | ING. ITZEL VELÁZQUEZ MORENO
| J.U.D. DE DE PLANTELES EDUCATIVOS |  |  |  |  | J.U.D. DE OBRAS HIDRÁULICA |  | J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE