## Avance Financiero
ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2026
CORTE AL 31 DE MARZO 2026
NUMERO |  | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN |  | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | MONTO CONTRATADO + CONVENIO | CONVENIO (PÉRÍODO - MONTO) |  |  | ESTIMACIÓN |  | ADEFAS | AVANCE % |  | OBSERVACIONES
CASO | CONTRATO |  |  |  |  | INICIO | TÉRMINO |  |  |  | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | MONTOS CANCELADOS |  | FÍSICO | FINANCIERO
S/N | AT-DGODU-ADS-001-S-001-26 | 15 | ADS | FRIMAR TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | 0 | 2026-02-10 | 2026-05-20 | 1 | 397677.66 | 397677.66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 35% | 0 | 0
S/N | AT-DGODU-ADS-002-S-002-26 | 15 | ADS | ADALBERTO FLORES MORGAN | 0 | 2026-02-10 | 2026-05-20 | 2 | 337864.08 | 337864.08 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 19% | 0 | 0
S/N | AT-DGODU-ADS-003-S-003-26 | 15 | ADS | ADALBERTO FLORES MORGAN | 0 | 2026-02-10 | 2026-05-20 | 3 | 286773.55 | 286773.55 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 59.3% | 0 | 0
S/N | AT-DGODU-ADS-004-S-004-26 | 15 | ADS | GEBSA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V. | 0 | 2026-02-10 | 2026-05-20 | 4 | 341592.24 | 341592.24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 60.83% | 50.998 | 0
S/N | AT-DGODU-IRS-001-S-005-26 | 15 | IRS | GRUPO EFEN, S.A. DE C.V. | 0 | 2026-02-10 | 2026-05-20 | 5 | 990805.8 | 990805.8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 67% | 0 | 0
S/N | AT-DGODU-LPN-001-OB-006-26 | 15 | LPN | INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V. | 0 | 2026-02-13 | 2026-05-13 | 6 | 12554357.42 | 12554357.42 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20.71% | 12.0729 | 0
S/N | AT-DGODU-LPN-002-OB-007-26 | 15 | LPN | CARBONUSA, S.A. DE C.V. | 0 | 2026-02-13 | 2026-05-13 | 7 | 33046830.65 | 33046830.65 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 35.34% | 50.8956 | 0
S/N | AT-DGODU-LPN-004-OB-008-26 | 15 | LPN | ALIANZA COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 0 | 2026-02-14 | 2026-04-14 | 8 | 3488449.09 | 3488449.09 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 90.75% | 90.7521 | 0
S/N | AT-DGODU-LPN-005-OB-009-26 | 15 | LPN | INSPIRELL, S.A. DE C.V. | 0 | 2025-02-14 | 2026-05-14 | 9 | 12554060.69 | 12554060.69 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 50.67% | 13.9193 | 0
S/N | AT-DGODU-LPN-006-OB-010-26 | 15 | LPN | CONSTRUCTURA EINA, S.A DE C.V. | 0 | 2025-02-14 | 2026-05-14 | 10 | 11523909.97 | 11523909.97 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 61.27% | 23.0109 | 0
001/2026 | AT-DGODU-ADEX-001-OB-011-26 | 15 | ADEX | INGENIERIA EN NEGOCIOS DE SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | 0 | 2026-02-26 | 2026-05-26 | 11 | 11343931.61 | 11343931.61 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 19% | 0 | 0
002/2026 | AT-DGODU-ADEX-002-OB-012-26 | 15 | ADEX | 0 | 0 | 2026-04-13 | 2026-07-11 | 12 | 4342718.45 | 4342718.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
[9 empty] | TOTAL CONTRATADO | TOTALCONTRATADO + CONVENIOS |  |  | CONVENIOS | TOTAL DE ESTIMACIONES |  | AVANCE GENERAL AL PERÍODO | AVANCE GENERAL AL PERÍODO
[14 empty] | PAGADAS | MONTOS CANCELADOS | ADEFAS | FÍSICO | FINANCIERO
[9 empty] | 91208971.21 | 91208971.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.59% | 0.3991% | 18.59%