## Avance Financiero
ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2026
CORTE AL 30 DE JUNIO 2026
| NUMERO |  | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERÍODO DE EJECUCIÓN |  | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | MONTO CONTRATADO + CONVENIO | CONVENIO (PÉRÍODO - MONTO) |  |  | ESTIMACIÓN |  | ADEFAS | AVANCE % |  | OBSERVACIONES
| CASO | CONTRATO |  |  |  |  | INICIO | TÉRMINO |  |  |  | INICIO | TÉRMINO | MONTO | PAGADA | MONTOS CANCELADOS |  | FÍSICO | FINANCIERO
1 | S/N | AT-DGODU-ADS-001-S-001-26 | 15 | ADS | FRIMAR TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SUPERVISION PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA COLONIA EL DIVISADERO, EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO, EN EL PUEBLO DE SAN ANDRES TOTOLTEPEC Y LA COLONIA LA PALMA EN LA ALCALDÍA TLALPAN, | 2026-02-10 | 2026-05-20 | 1 | 397677.66 | 397677.66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 90% | 90 | 0
2 | S/N | AT-DGODU-ADS-002-S-002-26 | 15 | ADS | ADALBERTO FLORES MORGAN | SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE DEL PROGRAMA DE LIMIPIEZA Y DESAZOLVE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-02-10 | 2026-05-20 | 2 | 337864.08 | 337864.08 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 47.5 | 0
3 | S/N | AT-DGODU-ADS-003-S-003-26 | 15 | ADS | ADALBERTO FLORES MORGAN | SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE DE LAS COLONIAS ISIDRO FABELA, MIGUEL HIDALGO 2A SECC, EN LA ZONA DE COAPA Y VILLA COAPA EN LA ALCALDIA TLALPAN. | 2026-02-10 | 2026-05-20 | 3 | 286773.55 | 286773.55 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 90 | 0
4 | N/A | AT-DGODU-ADS-004-S-004-26 | 15 | ADS | GEBSA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LAS COLONIAS LOMAS DE PADIERNA, LOMAS ALTAS DE PADIERNA, POPULAR SANTA TERESA, HEROES DE PADIERNA Y PEDREGAL DE SAN NICOLAS 2A SECCIÓN EN LA ALCALDIA TLALPAN | 2026-02-10 | 2026-05-20 | 4 | 341592.24 | 341592.24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 80.8298 | 0
5 | N/A | AT-DGODU-IRS-001-S-005-26 | 15 | IRS | GRUPO EFEN, S.A. DE C.V. | SUPREVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE VIDALIDADES SECUNDARIAS EN LA (ZONA I) EN EL AJUSCO MEDIO Y EN LA ZONA ALTA (ZONA IV) DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-02-10 | 2026-05-20 | 5 | 990805.8 | 990805.8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 90 | 0
6 | N/A | AT-DGODU-LPN-001-OB-006-26 | 15 | LPN | INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA COLONIA EL DIVISADERO, EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO, EN EL PUEBLO DE SAN ANDRES TOTOLTEPEC Y LA COLONIA LA PALMA, EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-02-13 | 2026-05-13 | 6 | 12554357.42 | 12554357.42 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 63.5644 | 0
7 | N/A | AT-DGODU-LPN-002-OB-007-26 | 15 | LPN | CARBONUSA, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA (ZONA I), EN EL AJUSCO MEDIO Y EN LA ZONA ALTA (ZONA 4) DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-02-13 | 2026-05-13 | 7 | 33046830.65 | 33046830.65 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 82.308 | 0
8 | N/A | AT-DGODU-LPN-004-OB-008-26 | 15 | LPN | ALIANZA COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PÚBLICOS DENOMINADO EDIFICIO POSTAL DE LA ALCALDÍA TLALPAN, (SEGUNDA ETAPA) | 2026-02-14 | 2026-04-14 | 8 | 3488449.09 | 3488449.09 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100 | 0
9 | N/A | AT-DGODU-LPN-005-OB-009-26 | 15 | LPN | INSPIRELL, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LAS COLONIAS ISIDRO FABELA, MIGUEL HIDALGO 2A SECC, EN LA ZONA DE COAPA Y VILLA COAPA EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 2025-02-14 | 2026-05-14 | 9 | 12554060.69 | 12554060.69 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 39.4428 | 0
10 | N/A | AT-DGODU-LPN-006-OB-010-26 | 15 | LPN | CONSTRUCTURA EINA, S.A DE C.V. | TRABAJOS DE REHABIACION, MANTENMIENTO DE LA RED SECUNDRAIA DE DRENAJE EN LAS COLONIAS LOMAS DE PADIERNA, LOMAS ALTAS DE PADIERNA, POPULAR SANTA TERESA, HEROES DE PADIERNA Y PEDREGAL DE SAN NICOLAS 2A SECCION EN LA ALCALDIA TLALPAN | 2025-02-14 | 2026-05-14 | 10 | 11523909.97 | 11523909.97 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 75.8374 | 0
11 | 001/2026 | AT-DGODU-ADEX-001-OB-011-26 | 15 | ADEX | INGENIERIA EN NEGOCIOS DE SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABITACION, MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA ALCALDIA TLALPAN | 2026-02-26 | 2026-05-26 | 11 | 11343931.61 | 11343931.61 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 48.2027 | 0
12 | 002/2026 | AT-DGODU-ADEX-002-OB-012-26 | 15 | ADEX | RYE CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA HIDRÓLOGIA, HIDRÁULICA Y SUPERFICIES DE RODAMIENTO EN AJUSCO ALTO EN LA ALCALDÍA TLALPAN. | 2026-04-13 | 2026-07-11 | 12 | 4342718.45 | 4342718.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 40.38% | 0 | 0
13 | N/A | AT-DGODU-ADO-001-OB-013-26 | 15 | ADO | LUXCON, S.A. DE C.V. | REHABILITACIÓN Y MANENIMIENTO A CONSULTORIO PERÍFERICO AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | mayo 07, 2026 | julio 05, 2026 |  | 500000 | 500000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 33% | 0 | 0
14 | N/A | AT-DGODU-ADS-005-S-014-26 | 25 | ADS | SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN REY DAVSA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE ARCOTECHO DE AMPLIACIÓN TEPEXIMILPA, UBICADO EN LA ALCALDÍA TLALPAN | mayo 20, 2026 | julio 23, 2026 |  | 57692.31 | 57692.31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7% | 0 | 0
15 | 003/2026 | AT-DGODU-ADEX-003-OB-015-26 | 25 | ADEX | SONIA ARROYO ESTEBAN | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 20 CANCHAS DEPORTIVAS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN | mayo 25, 2026 | junio 23, 2026 |  | 24120000 | 24120000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 30% | 0 | 0
16 | 004/2026 | AT-DGODU-ADEX-004-OB-016-26 | 25 | ADEX | CONSTRUCTORA GROPIUSCDMX, S.A. DE C.V. | REESTRUCTURACIÓN DE ARCOTECHO DE AMPLIACIÓN TEPEXIMILPA, EN LA ALCALDÍA TLALPAN. PRIMERA ETAРА | mayo 20, 2026 | julio 23, 2026 |  | 1442307.69 | 1442307.69 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2% | 0 | 0
17 | 005/2026 | AT-DGODU-ADEX-005-OB-017-26 | 25 | ADEX | ATELIER INGENIERÍA Y ARQUITECTURA TEA, S.A. DE C.V. | CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA Y DE EMERGENCIAS "TERRITORIAL TOPILEJO", EN LA ALCALDÍA TLALPAN, 2a. ETAPА | mayo 25, 2026 | agosto 22, 2026 |  | 5432514.18 | 5432514.18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2% | 0 | 0
18 | 003/2026 | AT-DGODU-ADEX-003-S-S-018-26 | 25 | ADEX | INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 20 CANCHAS DEPORTIVAS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-05-25 | 2026-06-28 |  | 880000 | 880000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 33% | 0 | 0
19 | N/A | AT-DGODU-ADO-002-OB-019-26 | 25 | ADO | URBACHAVEZ, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE ANDADOR CICLOPISTA EN LA COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4A. SECCIÓN Y EN DIFERENTES UBICACIONES EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-05-05 | 2026-07-19 |  | 585552.26 | 585552.26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
20 | N/A | AT-DGODU-ADS-015-S-020-26 | 25 | ADS | DOLORES SAGRERO MUNGUIA | SUPERVISIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN E.P. PROFESOR SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-11 | 2026-09-03 |  | 80000 | 80000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
21 | 006/2026 | AT-DGODU-ADEX-006-OB-021-26 | 25 | ADEX | TREE ARROW, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN E.P. PROFESOR SÓSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-16 | 2026-08-24 |  | 1920000 | 1920000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
22 | N/A | AT-DGODU-ADS-006-S-022-26 | 25 | ADS | SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN REY DAVSA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE SAN NICOLÁS TOTOLAPAN, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN Y SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 2 BIBLIOTECAS PÚBLICAS, BOSQUES Y VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-13 | 2026-09-21 |  | 280000 | 280000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
23 | N/A | AT-DGODU-ADS-006-S-022-26 | 25 | ADS | SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN REY DAVSA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE SAN NICOLÁS TOTOLAPAN, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN Y SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 2 BIBLIOTECAS PÚBLICAS, BOSQUES Y VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-13 | 2026-09-21 |  | 280000 | 280000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
24 | N/A | AT-DGODU-ADS-007-S-023-26 | 25 | ADS | SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN REY DAVSA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PANTEÓN DEL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN | 2026-06-13 | 2026-08-21 |  | 80000 | 80000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
25 | N/A | AT-DGODU-ADS-008-S-024-26 | 25 | ADS | SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN REY DAVSA, S.A. DE C.V. | UPERVISIÓN PARA LA SEGUNDA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR CECILIO MIJARES POBLANO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-13 | 2026-08-06 |  | 32000 | 32000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
26 | N/A | AT-DGODU-ADS-009-S-025-26 | 25 | ADS | SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN REY DAVSA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE TEJOCOTES EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-13 | 2026-09-05 |  | 120000 | 120000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
27 | N/A | AT-DGODU-ADS-010-S-026-26 | 25 | ADS | SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN REY DAVSA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NARCISO MENDOZA SÚPER MANZANA 3, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN Y SUPERVISIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS TECORRAL, LA JOYITAY PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO. DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-14 | 2026-10-05 |  | 160000.0045 | 160000.0045 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
28 | N/A | AT-DGODU-ADS-010-S-026-26 | 25 | ADS | SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN REY DAVSA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NARCISO MENDOZA SÚPER MANZANA 3, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN Y SUPERVISIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS TECORRAL, LA JOYITAY PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO. DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-14 | 2026-10-05 |  | 120000 | 120000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
29 | N/A | AT-DGODU-ADS-013-S-029-26 | 25 | ADS | FYA PROYECTOS Y COORDINACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN LA COLONIA MESA LOS HORNOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN | 2026-06-14 | 2026-08-22 |  | 34800 | 34800 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
30 | 007/2026 | AT-DGODU-ADEX-007-OB-030-26 | 25 | ADEX | FG ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA LA INSTALACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA "TERRITORIAL VITO ALESSIO", DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-16 | 2026-09-13 |  | 3167485.82 | 3167485.82 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
31 | 008/2026 | AT-DGODU-ADEX-008-OB-031-26 | 25 | ADEX | ARCH EFFECT, S.A. DE C.V. | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO 20 DE NOVIEMBRE EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL AJUSCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-16 | 2026-09-14 |  | 1100000 | 1100000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
32 | 0 | AT-DGODU-ADS-014-S-032-26 | 25 | ADS | SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN REY DAVSA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 4 CENTROS COMUNITARIOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-18 | 2026-09-25 |  | 640000 | 640000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
33 |  | AT-DGODU-ADS-016-S-033-26 | 25 | ADS | ADALBERTO FLORES MURGA | SUPERVISIÓN PARA EL REENCARPETADO EN LAS CALLES SECUNDARIAS DEL AJUSCO MEDIO DE LA ALCALDÍA TLALPAN ZONA ALTA (PRIMER ETAPА) | 2026-06-18 | 2026-09-25 |  | 693680 | 693680 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
34 |  | AT-DGODU-ADS-017-S-034-26 | 25 | ADS | COORDINACIÓN DE PROYECTOS ERARK, S.A. DE C.V. | DISEÑO CONCEPTUAL DE FACHADAS DE CENTROS COMUNITARIOS DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-17 | 2026-07-31 |  | 693680 | 693680 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
35 |  | AT-DGODU-LPN-009-OB-035-26 | 25 | LPN | AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE SAN NICOLÁS TOTOLAPAN, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-18 | 2026-09-15 |  | 959999.01 | 959999.01 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
36 |  | AT-DGODU-LPN-010-OB-036-26 | 25 | LPN | AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PANTEÓN DEL PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-18 | 2026-09-16 |  | 19203952.16 | 19203952.16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
37 |  | AT-DGODU-LPN-011-OB-037-26 | 25 | LPN | AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO | SEGUNDA ETAPA DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR CECILIO MIJARES POBLANO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-18 | 2026-08-01 |  | 799996.25 | 799996.25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
38 |  | AT-DGODU-LPN-012-OB-038-26 | 25 | LPN | HILARIO RAMÍREZ MORENO | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE TEJOCOTES EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-18 | 2026-08-31 |  | 3227307.69 | 3227307.69 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
39 |  | AT-DGODU-LPN-013-OB-039-26 | 25 | LPN | CONSTRUCTORA GROPIUSCDMX, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NARCISO MENDOZA, SUPER MANZANA 3, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-19 | 2026-09-28 |  | 2877716.84 | 2877716.84 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
40 |  | AT-DGODU-LPN-015-OB-040-26 | 25 | LPN | MAG INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 2 BIBLIOTECAS PÚBLICAS, BOSQUES Y VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-19 | 2026-09-16 |  | 5759748 | 5759748 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
41 |  | AT-DGODU-LPN-017-OB-042-26 | 25 | LPN | GRUPO ARDIVETT, S.A. DE C.V. | REALIZAR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN LA COLONIA MESA LOS HORNOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-19 | 2026-08-17 |  | 835172.51 | 835172.51 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
42 |  | AT-DGODU-LPN-018-OB-043-26 | 25 | LPN | TERALAND, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 4 CENTROS COMUNITARIOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-23 | 2026-09-20 |  | 15356685.44 | 15356685.44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
43 |  | AT-DGODU-LPN-019-OB-044-26 | 25 | LPN | GCM BIENES Y RAÍCES, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLEN EN LAS COLONIAS TECORRAL, LA JOYITA Y PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-23 | 2026-06-30 |  | 3839945.83 | 3839945.83 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
44 |  | AT-DGODU-LPN-021-OB-047-26 | 25 | LPN | ALIANZA COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | REENCARPETADO EN CALLES SECUNDARIAS DEL AJUSCO MEDIO DE LA ALCALDÍA TLALPAN ZONA ALTA. (PRIMER ETAPA) | 2026-06-25 | 2026-09-22 |  | 19981702.07 | 19981702.07 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
45 |  | AT-DGODU-ADEX-009-OB-048-26 | 11 | ADEX | CONSTRUCTORA GROPIUSCDMX, S.A. DE C.V. | COLOACACIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 29, "DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" (FIMAS) DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-07-01 | 2026-08-29 |  | 1600000.0049 | 1600000.0049 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
46 |  | AT-DGODU-ADS-020-S-050-26 | 11 | ADS | DIDYMOI, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO VILLA COAPA (FIMAS), EN LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-29 | 2026-10-05 |  | 160000.0049 | 160000.0049 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
47 |  | AT-DGODU-ADS-021-S-051-26 | 11 | ADS | BALC INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (DRENAJE, REJILLAS PLUVIALES, RESUMIDEROS) (FIMAS), DENTRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE, EN LA COLONIA: JUVENTUD UNIDA, RESUMIDERO EN PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA XITLA, REJILLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA EN PARAJE 38. | 2026-06-29 | 2026-10-09 |  | 200000 | 200000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
48 |  | AT-DGODU-ADEX-009-S-053-26 | 11 | ADEX | DOLORES SAGRERO MUNGUIA | SUPERVISIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDIARIA DIURNA NO. 29 "DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" (FIMAS), DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-07-01 | 2026-08-29 |  | 64000.0049 | 64000.0049 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
49 |  | AT-DGODU-ADS-025-S-055-26 | 11 | ADS | BALC INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE (FIMAS) EN LAS COLONIA:MIGUEL HIDALGO 2DA Y 4TA SECCIÓN, PUEBLO DE SANTO TOMÁS AJUSCO, PUEBLO DE SAN MIGUEL AJUSCO DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-29 | 2026-10-18 |  | 260000 | 260000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
50 |  | AT-DGODU-ADS-026-S-056-26 | 11 | ADS | DIDYMOI, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE (FIMES) EN LA COLONIA: SAN JUAN TEPEXIMILPA DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN | 2026-06-29 | 2026-10-17 |  | 148000 | 148000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
51 |  | AT-DGODU-ADS-028-S-057-26 | 11 | ADS | FYA PROYECTOS Y COORDINACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PÚBLICOS: CAMPAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, ASÍ COMO DE SERVICIOS BÁSICOS DE RECOLECCIÓN Y ATENCIÓN AL DESARROLLO INFANTIL XILOTL DEL ALCALDÍA TLALPAN (FIMAS), DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. | 2026-06-29 | 2026-10-09 |  | 99999.995 | 99999.995 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
52 |  | AT-DGODU-ADS-028-S-057-26 | 11 | ADS | FYA PROYECTOS Y COORDINACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PÚBLICOS: CAMPAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, ASÍ COMO DE SERVICIOS BÁSICOS DE RECOLECCIÓN Y ATENCIÓN AL DESARROLLO INFANTIL XILOTL DEL ALCALDÍA TLALPAN (FIMAS), DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. | 2026-06-29 | 2026-10-09 |  | 80000 | 80000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
53 |  | AT-DGODU-ADS-033-S-058-26 | 11 | ADS | FYA PROYECTOS Y COORDINACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. | SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (DRENAJE, REJILLAS PLUVIALES, RESUMIDEROS) (FIMAS) DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN. MEJORAMIENTO DE LA INFRA ESTRUCTURA DE DRENAJE EN LAS COLNIAS: MIGUEL HIDALGO XOCHIL | 2026-07-01 | 2026-10-09 |  | 380000 | 380000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0
54 | [8 empty] | 19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL CONTRATADO | TOTALCONTRATADO + CONVENIOS |  |  | CONVENIOS | TOTAL DE ESTIMACIONES |  | AVANCE GENERAL AL PERÍODO | AVANCE GENERAL AL PERÍODO
[15 empty] | PAGADAS | MONTOS CANCELADOS | ADEFAS | FÍSICO | FINANCIERO
[10 empty] | 209462909.2842 | 209462909.2842 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.125% | 14.96%
| RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO
| ARQ. EDUARDO JOSÉ LIZAMA RAMOS |  |  |  |  | ING. ITZEL VELÁZQUEZ MORENO |  | ING. JOSÉ DE JESÚS GUERRA TORRES |  |  |  | L.C. DULCE ROCÍO HÉRNANDEZ MÉNDEZ |  |  | HUGO CUELLAR MONROY
| DIRECTOR DE OBRAS Y OPERACIÓN HIDRÁULICA |  |  |  |  | SUBDIRECTORA DE OBRAS |  | SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA |  |  |  | DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS |  |  | SUBDIRECTOR DE ADIMINISTRACIÓN DE OBRAS
| RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FINANCIERO
| ARQ. SERGIO ERNESTO ORTÍZ OLGUÍN |  |  |  |  | ARQ. ANGEL DAVID RIVAS VAZQUEZ |  | ARQ. ANDREA GUADALUPE GÓMEZ MARTÍNEZ |  |  |  | L.C. FERNANDO CRUZ HERNÁNDEZ |  |  | PEDRO ALBERTO CANSECO GARCÍA
| J.U.D. DE OBRAS OBRAS VIALES |  |  |  |  | J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS |  | J.U.D. DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS |  |  |  | J.U.D DE CONTROL Y AVANCE FINANCIERO DE OBRAS |  |  | J.U.D. DE CONTRATOS DE OBRAS
| RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  |  |  |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO |  | RESPONSABLE DE AVANCE FÍSICO
| ARQ. GEORGINA VICTORIA POBLANO BUCIÓ |  |  |  |  | C. OTHONIEL LARA COLORADO |  | ING. ISRAEL MANCILLA CASIMIRO
| J.U.D. DE DE PLANTELES EDUCATIVOS |  |  |  |  | J.U.D. DE OBRAS HIDRÁULICA |  | J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA SANEAMIENTO Y DRENAJE
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 12.3738 | 807.6849
[9 empty] | 97 | 209462909.2842 | 209462909.2842 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.075913 | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Formulas:
PERÍODO DE EJECUCIÓN = '[1]Base de datos 2026'!AL6
TÉRMINO = '[1]Base de datos 2026'!AM6